## 邵辉
姓名 邵辉 |  |  | 单元部门：畅行研发 | 职位：畅行研发负责人
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/4/21-4/25
核心业务目标 | 40% | 畅行现金流打平 | 营收 | 10% | 1、销售额（8500）≥【10000】万
|  |  | 主机销售 | 10% | 1、海外销售台数（8500）≥【33】台 2、国内销售台数（8500）≥【9】台
|  |  | 耗材销售 | 5% | 1、耗材销售（8500）≥【3000】例
|  |  | 鸿鹄毛利率 | 10% | 1、整体毛利率（8500）【50】%
|  |  | 基金到账 | 5% | 1、基金到账（5100）≥【200】万
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 膝产品规模化商用 | 10% | 1、1.6导航软件商用发布 4.31 2、俄罗斯兼容假体注册 9.30 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31
|  |  | 髋产品商用落地 | 10% | 1、欧美医生的合作需求定义 3.31 2、CE获证 3.31 3、迭代的开发和优化 9.30 4、海外推动商业化落地 12.31
|  |  | 单髁或翻修启动 | 5% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 3、手持智能工具有原型 12.31
|  |  | 牙科 | 5% | 1、通过现场体系审核 2、获得注册证 10.31
职能领域内专业能力 | 20% | 产品预研 | 预研技术储备 | 15% | 1、软件平台可复用模块优化100%，10.31 2、硬件通型，统一硬件平台，产品降本≥6w，11.31
|  | 研发提效 | 鸿鹄全球云服务 | 5% | 1、Dashborad美国上线（基于至1.6版本升级），6.30 2、在线规划美国及欧洲上线（基于1.6版本升级），6.30 3、远程技术支持美国及欧洲上线，10.31（5100）
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标

## 刘恒 (hidden)
j |  |  | 单元部门：畅行研发 | 职位：畅行研发负责人
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/4/21-4/25
| 40% | LEO MDR注册变更 | 1.6导航软件商用发布 5.31 | 20% | 1、发包，4.11 2、lab，4.17 3、递交注册变更，4.30 4、注册变更获证，5.31
|  |  | 多语言说明书变更，7.15 | 1% | 1、翻译，6.15 2、变更发布，7.15
|  |  | 多语言界面注册变更，8.31 | 4% | 1、术语表翻译，6.30 2、发包，7.15 3、注册变更获证，8.31
|  |  | 兼容假体注册变更，8.31 | 5% | 1、发包，5.10 2、递交注册变更，7.15 3、注册变更获证，8.31
|  |  | 开放平台注册变更，12.31 | 10% | 1、发包，8.10 2、设计验证，9.30 3、递交注册变更，10.8 4、注册变更获证12.31
| 30% | LIBRA MDR商业化落地 | CE获证 3.31 | 5% | 1、获证，3.31
|  |  | 俄罗斯兼容假体注册 9.30 | 15% | 1、型检样机完成，5.7 2、型检完成，7.30 3、递交注册，8.31 4、获证，9.30
|  |  | 海外推动商业化落地 12.31 | 10% | 1、需求确认，6.1 2、设计开发完成，9.30 3、首例临床，12.31
| 20% | LIBRA NMPA注册变更 | 手持方案型检完成，12.31 | 10% | 1、需求确认，6.1 2、设计开发完成，9.30 3、送检，10.31 4、型检完成，12.31
|  |  | 柔性方案临床试用，6.30 | 5% | 1、备料，4.30 2、迭代开发，5.31 3、临床试用，6.30
|  | LEO NMPA注册变更 | 新版安规变更注册获证 12.31 | 5% | 1、型检报告，6.05 2、递交注册，6.06 3、获证，12.31
| 10% | 单髁或翻修 | 确认开发方向及手持智能工具原型，12.31 | 5% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 3、手持智能工具有原型 12.31
|  | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算

## 李自汉（写满了） (hidden)
姓名 |  |  | 单元部门： | 职位：
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进（计划） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际）
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/5/9-5/16 | 2025/5/23-5/30 | 2025/7/4-7/11 | 2025/7/12-7/18 | 2025/7/12-7/18 | 2025/7/28-7/31 | 2025/8/1-8/7 | 2025/8/11-8/15 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/29 | 2025/9/1-9/5 | 2025/9/8-9/12 | 2025/9/15-9/19 | 2025/9/22-9/26 | 9.28-10.11 | 10.13-10.17 | 10.13-10.17 | 10.20-10.24 | 10.27-10.31 | 11.3-11.7 | 11.10-11.14 | 11.17-11.21 | 11.24-11.28 | 11.29-12.5 | 12.8-12.12 | 12.8-12.12
核心业务目标 | 40% | 项目开发与优化 | LEO_FDA性能迭代提升 | 8% | 1、运控软件Phase 2(1.4.8)（匹配导航1.6）商用发布 4.31 2、 1.6 软件版本系统文件 3、1.6 运控文件输出 4、控制软件版本phase3商业化导入，9.30 |  |  |  |  | 1. 运控子需求规范与详细设计已发出评审 | 1、系统还差一份快速安装卡文件未受控，其它完成 2、运控子需求规范、详细设计、测试用例等文档已经受控 | 1. 海外宣传资料、临床应用案例、海外荣誉资质材料准备-lizh 2. PRTDL任务-整理输出“海外专家对鸿鹄产品的评价”，用于日常销售宣传，并邮件反馈给何博，任务推进完成-lizh | 1. COOB250603 LEO海外软件增加兼容假体变更发布---qfx(下周不用完成） 2. 海外宣传视频材料准备-lizh 3. 1.6 市场反馈问题跟踪-sh |  | COOB250603 LEO海外软件增加兼容假体变更发布单在签字， 但需要重新建成品物料号和说明书-qfx | 1.受控COOB250603 LEO海外软件增加兼容假体变更发布单-qfx | 新建说明书和更新软件配置状态报告--qfx | 1.已上传说明书，软件配置状态报告-qfx | 1. LEO海外软件增加兼容假体变更已发布，新起成品料号，新起说明书受控，更新软件配置状态文件已受控-qfx 2. 日本变更导入反光纸和5个附件等已开启和关闭, 反光纸物料号新起，销售配置清单文件等已受控--qfx | 1. 美国打标信息确认--qfx 2. 日本注册问题回复--qfx | 1. 美国打标信息确认完成--qfx |  |  |  | 1，截骨板、导向器、固定组件竞品调研---xmh | [5 empty] | 1. 术中靶标遮挡问题，竞品方案与可实行方案调研 | 方案设计：截骨板工具靶标遮挡问题解决--xmh | 截骨板方案设计优化，与专利分析--xmh | 3D树脂打印订单已发供应商，预计12.15到料--许明颢
|  |  | NMPA髋膝兼容商用落地 | 8% | 1、手持敲击方案设计确认， 4.15 2、手持敲击方案临床验证与迭代改进 5.30 3、手持方案送检，10.31 4、手持方案型检完成，12.31 5、柔性方案医生需求确认、设计改进与备料 4.30 6、柔性方案模型骨验证与迭代开发6.15， 7、柔性方案临床试用，7.15， |  |  |  |  | 1. 手持敲击方案在九院李主任上次手术评估比较好，计划再开展1-2例验证 2. 沟通安排：北医青岛医院在6月初来九院参观后，开展青岛医院第一例 | 1.5.28 号九院继续使用一例，中间台车较远，报了6关节超限位，没有显示。另外案例中间退出完成状态 2. 北医青岛医院在6月11号九院参观后，开展青岛医院第一例 | 1，临床髋关节培训沟通-lizh； 2，COOB240605变更关闭----xmh； 3，Libra年度风险管理评价报告系统部分资料提供---xmh； 4，九院髋临床术前规划---xmh； 5， 上海九院临床跟台与主任沟通（使用新的16边型敲击杆）-lzh 6，Libra新一轮迭代范围梳理（25 phase 1 NSS.1.6.5 ACS.1.3.8 ）---xmh； 7. 1.3.8更新迭代规划-wmd 8. Libra缺陷六关节位置超限修复-wmd 9. 升降时间超过17秒问题测试分析-wmd | 1，周三九院临床术前规划、临床支持---xmh； 2，Libra新一轮迭代：产品规范撰写---xmh； 3. 周五周六丹东临床试验准备与跟台-lizh 4. 和李主任沟通验证飞球处理-lizh 5. 沟通内蒙古、北医青岛7.25前能否做一台髋-lizh | 1，九院临床术前规划、临床支持---xmh； 2，丹东术前规划（检查修改）---xmh； 3，客服工装案例验证、受控---xmh； 4，2个九院案例术后结果分析（新做案例）---xmh | 1，界面设计定稿--xmh 2，骨盆分割重建优化完成--xmh 3. 九院手术跟台，验证紧固旋转靶标是否解决飞球问题（手持导航使用反光纸） | 1，天津医院支持--xmh 2，规范定稿、设计定稿--xmh 3. 九院下一台手术安排，验证机械臂左边摆位，处理左髋机械臂空间不够的问题-lizh 4. 内蒙古医院髋手术协调启动与前阶段软件升级-lizh | 1，九院手术支持--xmh 2，接口设计---xmh | 1. 上海九院临床第3台手术跟台（左髋+紧固反光纸),8.27-lizh 2，九院手术规划--xmh 3，最佳摆位设计修改--xmh 4,3款兼容膝假体模型沟通--xmh | 1，机械臂最佳摆位设计修改--xmh 2，3款兼容膝假体模型沟通（已获得安、金的stp，尚未获得嘉的stp）--xmh 3，内蒙古规划软件CT分割重建问题解决--xmh 4，九院术前规划--xmh 内蒙古临床手术启动推动-lizh | 1，更新临床培训文件--xmh 2，新增膝假体规范、范围查询、评审---xmh 3，单髁设备调试，演示---xmh 4，软件卸载重装---xmh 5，全膝假体处理---xmh | 全膝假体处理（已完成）---xmh 金约应股骨髁试模已收到---xmh | 1，NMPA6套膝兼容假体.json .mpt .mhd .raw输出（已完成）---xmh | 1，临床培训材料更新（髋臼注册）--xmh 2，临床推广物料BOM和配置文件制作指导---xmh | 变更前准备（末端工具法兰转180°导入）---xmh | 1，COOB251001（末端工具法兰转180°导入）申请单计划单签完--xmh 2，中安泰华试模到货---xmh | 1，嘉思特试模到货---xmh | 1,3款股骨髁截骨验证完成 | 1，解决ZATH 5号股骨髁截骨前后斜间隙偏大问题--xmh 2，组织测试记录数据评审，整改---xmh 3，更新兼容假体迭代范围（增加缺陷，修改默认开放权限）---xmh 4，整理发出兼容假体发包范围，Libra phase 1 NSS1.7 ACS1.4发包范围---xmh 5，天津髋术前规划--xmh | 0. 天津医院手术支持-lizh 1，内蒙古术后案例重建--xmh 2，兼容假体软件包完成测试，通知品质/文控受控，通知临床/客服按需升级--xmh 3，天津术前规划1个--xmh 4，兼容假体外借股骨髁器械邮寄归还--xmh | 1，Libra产品规范（整合TFS上NSS1.7ACS1.4内容）---xmh | 1. 南方医院术中随动偏差问题排查（和王明斗），及安排处理-lizh |  | 内蒙古髋关节手术临床反馈沟通（李主任）-lizh
|  |  | 俄罗斯样机开发、型检与注册 | 8% | 1. 俄罗斯膝与髋兼容假体、产品确认， 3.30 2. 俄罗斯运控软件版本发布 4.28 3. 俄罗斯注册资料撰写 5.10 4. 俄罗斯产品软件系统验证 5.15 5. 俄罗斯型检样机发出 5.21 6、型检完成，7.30 7、递交注册，8.31 8、获证，9.30 |  |  |  |  | 1. 运控软件RC2已经发布， 2. 俄罗斯项目第一次型检样机已下单 3. 系统的word版本产品规范输出-5.16 4. 运控的子系统需求规范与子系统详设规范发出评审-5.14 5. 英文文档翻译开展。 | 1. 系统产品规范已经受控 2、运控子需求规范、详细设计、单元测试用例、发布日志初版完成，Helen 在审核，部分通过； 3. 受控文档签字与英文文档翻译开展。 | 1，臼杯安装器械寿命测试问题调查、解决方案输出--xmh； 2，TFS上Libra历史缺陷梳理、处理推进或关闭--xmh； 3，膝关节假体Stryker (Trauson) – Triatlon询价---xmh； 4. 俄罗斯新增假体方案沟通跟进-lizh 5. 协调内蒙古医院施乐辉假体、上海九院 捷迈假体借用-lizh | 1，新起变更，跟踪处理打靶器寿命更改2年（说明书，产品规范）-7.17-xmh 2，TFS导出追溯表---xmh； 3，臼杯安装器械寿命测试问题解决方案完成评审---xmh； 4. 沟通确认俄罗斯新增Stryker 、BB假体方案-lizh | 1，TFS补充用户需求、子系统规范父子关系链接---xmh； 2，臼杯安装器械寿命变更COOB250703：变更材料，变更会，申请单会签---xmh； | 1. COOB250701发布--xmh | 1. TFS追溯表追溯关系补充--xmh 2. 俄罗斯新增假体方案确认俄罗斯想法-lizh |  | 1. 俄罗斯8份注册文件检查---lizh, xmh | 1. 俄罗斯8份注册文件检查---lizh ,xmh 2. 俄罗斯注册文档更新与新增假体提供方式再沟通-lizh | 1.追溯表（用户需求-产品规范）--xmh 2. 完成俄罗斯注册文档核对反馈 3. 和Helen开会评估确定处理策略，这周五反馈一版本，9.17号前反馈软件测试报告 | 1，导航软件子系统测试结果评估反馈---xmh | 导航软件测试记录核对---xmh |  | 追溯表（系统-子系统）-xmh |  |  |  |  | 1. 俄罗斯兼容假体沟通-lizh | 1. 俄罗斯反馈髋关节模型实验问题处理 | 1. 俄罗斯反馈问题沟通 | 1. 俄罗斯新的本地假体NDA对接，流程中 | 1. 俄罗斯新的本地假体NDA，返回-lizh 2. 俄罗斯膝和髋强生、BBraun 等新假体会议沟通 | 1，苏州骨科研发咨询--xmh，邵辉 2，COOB251102 Libra俄罗斯软件升级： 以下文件已上PLM会签J0004016 HA，J0004030 风险管理报告，J0004026 产品规范
|  |  | 开放假体平台 | 5% | 1、开放假体平台技术方案确认与IPMT评审 4.10 2. 海外医生需求与设计方案确认 5.10 3. 开放假体平台系统文件输出，7.15 4. 开放假体平台运控软件发布 8.10 5. 设计验证，9.30 6、递交注册变更，10.8 7、注册变更获证12.31 |  |  |  |  | 1. 已经和Davis 在沟通开放假体平台合作，合同协议已经启动 | 1. 已经和Davis 在沟通开放假体平台合作，合同协议在流程中，财务与法务在完善 | 1, 开放假体平台TFS 需求规范建立与第一轮方案梳理--lizh, qfx 2. 开放假体平台需求与方案组织评审讨论-lizh, qfx | 1. 外界微创Evolution 各型号截骨板，确认其对应U型插片方案设计；-lizh 2. 组织讨论明确方案2-机器人远端+后髁方案-7.18-lizh 3. 和李主任团队明确方案1（后髁面+U型插片）实施方案-lizh 4. 和李主任团队、临床团队讨论确认手术规划优化方案-lizh 5．导航界面的更改梳理，以及安排UI团队先进行界面设计--qfx 6．开放假体配置文件设计，及和现有假体配置文件的区别设置--qfx xmh 7．开放假体平台的TFS需求梳理完善--qfx | 1．导航界面的更改梳理，以及安排UI团队先进行界面设计--qfx 2．开放假体配置文件设计，及和现有假体配置文件的区别设置--qfx xmh 3．开放假体平台的TFS需求梳理完善--qfx | 1. 和李主任召开开放平台技术方案讨论会，对主要方案进行沟通-lizh 2. 和苏州骨科研发组织技术方案讨论会，讨论开放假体平台方案与标准模型-lizh 3，开放平台U型插片需求与系统方案评审，初步确认-lizh 4. 开放平台标准模型分型与标准模型建模标准评审-lizh 5. 开放平台两种手术术士的评审-lizh 6， 开放假体平台方案相关问题发给海外Davis进行咨询-lizh | 1. 继续评审更新开放假体平台方案---Lizh 2. 开放平台前期打样与验证实验计划 3. 8.8号前和李主任（海外医生反馈），确定第一阶段开发方案-lizh qfx |  | 1. Stryker 假体参数寻求获取-lizh； 2. 强生、捷迈、Stryker 、施乐辉、邦美支持假体品牌类型确认（李主任及临床沟通确认），覆盖中国、美国、欧洲等主流市场-lizh 1, 开放假体平台分类第一版，及标准模型建模发出-lizh 2. 带中心立柱方案，复刻改进方案讨论（陈广新）-lizh 3，更新《全膝关节植入物模型导入处理》--xmh | 1. 强生、捷迈、假体参数寻求获取-lizh； 2. U型插片打样回来后安排验证-lizh 3. 带中心立柱方案，复刻改进方案完善讨论-lizh 4，开发假体设计问题答复--xmh 5，开放假体植入物坐标系修改（草稿）---xmh 1，开放假体平台变更开启，申请及计划单签字中--qfx | 1, 开放假体平台变更开启，申请单及计划单评审，增加一个型号OSR-1200--qfx 2. 开放假体五大假体假体型号确认 3. 史赛克、施乐辉、强生、捷迈、邦美五大假体技术文件获取，强生与邦美还有型号补充 4. U型插片2个尺寸已到样，今天下午验证测试 | 1. 完成BSI 4900表单关于开放假体平台变更内容--qfx 2，截骨板json文件修改---xmh 3，假体坐参数文件定义--xmh | 1，假体模型及相关配置文件制作指导---xmh 2，配置文件制作---xmh | 1，配置文件制作（J&Jop_Attune_PS，J&Jop_Attune_PS-Narrow，BMop_Vanguard，ZMop_NexGen_LPS）----xmh 2，mhd、raw生成工具配套文件--xmh 3，九院2台手术（验证开放平台器械）-lzh 4， 申请单计划单受控-qfx 5, 3大件和附件成品料号， REF， UDI码新建--qfx |  | 1，增加微创E膝假体--xmh 2，增加BM-Vanguard假体72.5~80---xmh 3，调试---xmh |  |  |  | 1，完成假stl生成mpt raw mhd工具软件debug---xmh(实习生) 2，stl生成mpt raw mhd工具软件的测试方案和报告更新上传PLM---xmh 3. 开放假体平台预约九院手术（强生、捷迈）-11.18号-lizh 4. 开放假体安排补齐Strker、施乐辉配置与截骨板验证-11.20后-lizh 5. 开放假体平台BSI支持-lizh |  | 1. 开放假体撑开器厂家考察与意向沟通，已经请李主任初步看过，安排对接-lizh 2. 开放平台新U型插片确认，接口偏松 3. 开展了一台临床验证，软件配置文件升级未完成，下周完成软件升级完善
|  |  | MDR 髋膝兼容获证与海外推广 | 5% | 1. CE获证，5.15 2、欧美医生的合作需求定义，6.1 3、欧美反馈运动控制软件版本发布，8.15 4、迭代的开发和优化，9.30 5、首例临床，12.31 | [9 empty] | HipKit MDR年审答复（约50%完成）---xmh | HipKit MDR年审答复---xmh | 1，HipKit MDR年审答复完成---xmh,2 2，新起变更COOB250801完成计划单受控--xmh 3，梳理变更COOB240301文件清单--xmh | COOB240301发布单签字---xmh | 1，Hip Kit审核发补---xmh |  | HipKit发补--xmh | 内蒙古完成一台髋手术 | HipKit发补--xmh | HipKit发补--xmh | [6 empty] | HipKit审核NC答复支持--xmh
|  |  | LEO 安规版本 | 2% | 1. LEO 安规运控版本发布 5.30 2、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 |  |  |  |  | 1. 报警声音暂停，运控已经和嵌入式讨论确认接口与实现方案，导航与运控接口需要确认 | 1. 报警声音暂停，运控已经和嵌入式讨论确认接口与实现方案，导航与运控接口需要确认，预计6.6 | 1, 受控机械臂子系统需求规范--qfx 2, 更新说明书---qfx 3, 完成注册资料技术要求、说明书对表---qfx 4, 完成注册资料HA---qfx 5. 运控需求规范更新，运控追溯表—wmd | 1. 受控安规变更其他文件---qfx 2. 发布COOB250402 LEO NMPA系统说明书变更---qfx | 1. 受控安规变更机械臂子系统及梳理法规清单---qfx 2. 更新安规变更技术要求，说明书，错误码清单---qfx 3. 受控COOB250402 LEO NMPA系统说明书及风险分析--qfx | 1. 更新说明书--qfx 2. 更新技术要求---qfx 3. 安规报告资料跟进---qfx | 1. 受控安规文件--qfx 2. 安规变更发布单及行动项梳理--qfx 3. 安规报告所需资料跟进 4. 阳煤截骨规划问题跟进 | 1. 更新系统说明书及对比表 2. 受控Marker说明书L版 3. 更新Marker说明书M版及对比表 | １.受控安规文件，上传技术要求， 说明书， 风险分析 ２.获取安规型检报告 3. 梳理发布单文件完成情况 4. Marker说明书及变更风险分析受控， COOB250802发布单受控 | 1， 跟进发布单文件受控完成情况--qfx 2， 一次性反光纸新建销售代码，申请UDI码--qfx 3， 一次性反光纸HA更新受控--qfx | 1. 跟进发布单文件完成情况--qfx 2. 提供LEO 安规立卷发补文件--qfx | 1. 更新和评审LEO 安规立卷发补文件--qfx |  | 跟进发布单文件完成情况--qfx | 1. 继续更新和受控文件--qfx 2. 跟进发布单文件完成情况--qfx
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 牙科项目 | 5% | 1、通过现场体系审核 3.30 2、发补准备与递交 6.30 2、获得注册证 10.31 | [6 empty] | 1, 根据需要，更新说明书--- qfx 2, EMC测试完成---qfx 3.牙科EMC支持-wmd | 技术要求测试报告草稿---qfx | 政府审查牙科基金项目进展，及更新资料---qfx | 1. 牙科预审查发补内容评审跟进，标签返工跟进--qfx 2. 牙科资金投入梳理, 领取物料--qfx 3. 牙科预审查发补资料，技术要求跟新--qfx 4. 海拔测试跟进 | 1. 牙科基金测试方法及摸底 2. 牙科资金投入梳理 3. 牙科预审查，型检报告跟进 4. 牙科预审查发补资料准备-qxf 5. 海拔测试跟进-qfx | 1. 完成海拔测试 2. 评审型检报告 3. 更新说明书及对比表 | 1. 更新基金指标测试方法 | 1. 基金指标测试方法和测试 | 1. 基金投入资金审计结果评审，盘点设备 2. 基金结题报告分配 3. 更新基金指标测试大纲，更新标签，提供软件版本等信息 | 1. 完成基金结题报告草稿 2. 更新牙科基金测试大纲 | 1. 基金结题报告草稿完成 2. 基金指标正式测试大纲和测试正式报告完成 3. 财务审计报告初稿完成 |  | 基金结题报告递交 | [7 empty] | 1.牙科基金项目现场验收-lizh
|  |  | 单髁或翻修启动 | 3% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 | [6 empty] | 1，单髁样机摸底试用----xmh； | [14 empty] | 1，单髁材料梳理--xmh 2，单髁技术要求撰写--xmh 3，单髁物料查询--xmh | 1，技术要求--xmh 2，系统BOM--xmh 3，单髁术式说明书--xmh 4，说明书配置策划--xmh | 1，技术要求修改了N版（进行中）--xmh 2，系统BOM修改激光标签--xmh 3，配套表更新--xmh 4，HA撰写（进行中）---xmh 5，骨针骨钉耗材独立说明书撰写（进行中）---xmh（实习生） | 1，技术要求完成，已上传PLM会签--xmh 2，说明已发出评审：骨针骨钉，单髁假体试模---xmh 3，GB9706.277-2023 说明书+风险管理checklist--xmh 4，风险管理文件撰写（HA，风险管理计划）---xmh 5，说明书撰写（光学定位标记，单髁假体试模，骨针骨钉）---xmh | 1，说明书草稿（5/11）----xmh | 已输出清洗灭菌说明书--xmh | 1，HA按excel模板更新--实习生 2，产品规范撰写--xmh | 1，单髁截骨板优化，协调图迈机械资源完成--xmh 2，单髁截骨板优化，模型整理发图迈机械完成--xmh 3，单髁部分说明书打印签字--xmh 4，单髁文档撰写--xmh 5，单髁注册证统计--xmh
|  |  | 预研技术储备 | 6% | 1、视觉闭环收敛精度提升与时间缩短；6.30 2、基于视觉坐标系随动控制优化(MAKO)，12.30 | [5 empty] | 1. 视觉闭环方案已发出，内部审核达成一致 | [6 empty] | 1. 思灵机械臂供应商合作沟通0826-lizh, 王明斗 2. 洛石机械臂供应商合作沟通(0822)—lizh,王明斗 | 1. KUKA机械臂供应商对接，lizh, 江洲 | [10 empty] | COA骨科机器人年会与竞品调研—lizh | 新一代骨科机器人产品讨论-lizh | 思灵机械臂、锐进动力工具，苏州现场与对方公司沟通-lizh | 思灵机器人北京拜访，沟通方案-lizh
|  |  | 工信部应用示范项目 | 5% | 1、项目任务推进和柴伟主任评估确认-4.15 2. 301 医院启动临床试验-5.10，完成30例-6.30 3. 每两周一次项目推进会-12.30 4、完成2025年目标任务- 12.30 |  |  |  |  | 1. 已经和柴伟主任，项目团队开一次项目评审会 2. 已拜访苏州市立医院，推进销售 3. 2周内确认第一阶段项目任务的具体实施计划 4. 5.30前推动兰大二院 |  | 1.南主任沟通临床安排-lizh 2. 国内外关节机器人产品优势（对接301主任、国内主要医院主任）-lizh | 1. 国内外关节机器人产品优势输出（对接301主任、国内主要医院主任-lizh | [16 empty] | 工信部应用示范项目年度总结报告-lizh | 工信部应用示范项目年度总结报告递交-lizh
|  |  | LEO NMPA/Libra 缺陷解决 | 5% | Major缺陷解决率98%, Minor 缺陷解决率≥95%
|  |  | 后市场问题解决 | 6% | 1、12小时响应；48小时临时方案 ；1周最终解决方案 | [7 empty] | 1. 发包与传递过程 质量管控问题梳理-lizh
职能领域内专业能力 | 20% | 医院关系拓展 | 医院关系拓展与支持 | 5% | 1， 瑞金医院王蕾主任国自然科学基金与王志宏主任上海市科技创新基金 6.30 2，瑞金医院科研临床试验-5.30 | [9 empty] | 1. 国内外主流关节手术机器人，和301医院、上海九院沟通，梳理各产品核心技术优势，以作为对比-lizh | 推进 PRTDL-获取其对其他竞品的使用反馈及其优势分析，为产品改进提供参考,任务进入关闭通道-lizh |  |  |  | 1. 牙科基金材料撰写 2. 李主任项目申报 3. 李主任人才项目结题 | [12 empty] | 远程手术功能搭建与调试--实习生，xmh | 远程手术功能搭建与调试--实习生，xmh | 远程手术调试与支持--实习生，xmh
|  | 基金 | 基金到账 | 5% | 1、基金到账（5100）≥【200】万 |  |  |  |  | 1. 完成Libra 苏州获证补贴申请 |  |  |  |  | 和瑞金医院的上海科委项目已立项，上海微创机器人到账40w(50 W，到账80%）-lizh |  |  | 1. 李主任项目材料重点支持 2. 李主任基金项目结题材料准备-lizh 3. 瑞金医院基金项目资金转畅行推进-lizh 4. 髋项目工信厅项目材料分配-乔凤霞，lizh | 1. 李主任项目材料重点支持 2. 李主任基金项目结题材料准备-lizh 3. 瑞金医院基金项目资金转畅行推进-lizh 4. 髋项目工信厅项目材料分配-乔凤霞，lizh | 1. 上海市科委基金26.1万预计本月入账 |  |  |  |  | 1，基金报告撰写---xmh | 1，基金报告撰写---xmh | 1，基金报告撰写---xmh |  |  |  | 1. 苏州市膝关节手术机器人首台套，苏州园区现场答辩-lizh
|  | 专利 | 专利撰写 | 4% | 1、产品核心技术专利布局≥3 篇,12.30 |  |  |  |  | 1. 和宋文娟沟通推进专利布局方案 | [18 empty] | 专利撰写--xmh | 完成三篇专利递交（lizh, xmh) 专利撰写完成，系统提交--xmh | 专利答疑 新专利构思--xmh | 手持导航臼杯安装方案专利撰写---xmh |  | 1，单髁截骨板专利初稿审核--xmh 2，手持导航臼杯安装方案专利技术交底书撰写--xmh | 手持导航臼杯安装方案专利技术交底书撰写完成，待下个月专利评审流程--xmh
|  | 算法知识库 | 算法知识库与培训 | 3% | 1、 算法知识共享库≥5个，面向公司输出培训讲座≥1次；12.30
|  | 前沿技术探索 | 前沿技术探索—轻巧智慧手术工具设计 | 3% | 1. 完成轻巧智慧手术工具需求收集，设计方案与医生确认，11.30 | [14 empty] | 1. 机械臂KUKA沟通，下周形成评估报告 | [10 empty] | 1. 整体技术方案对上汇报-lizh
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标 | [21 empty] | 1，实习生面试，OA招聘流程---xmh | 1，实习生招聘流程，账号权限开通--xmh
|  |  | 变更 | [24 empty] | 1，COOB240112快速操作指南卡变更发布材料整理---xmh | COOB240112快速操作指南卡变更CO1发布---xmh COOB250801 HK审核变更，发布材料整理--xmh COOB250703 臼杯安装手柄寿命优化变更，发布材料整理---xmh |  | 1，COOB250703 臼杯安装手柄寿命优化变更，已发布---xmh 2，COOB250801推进--xmh 3，COOB251001推进，指导测试方法---xmh | COOB250801 Hip Kit审核变更，已发布--xmh |  | COOB251001末端支架转180度变更文件已全部受控，发布单签字中--xmh
竞品跟踪（1~2页PPT/周）
实习生带教（规划软件介绍，前倾外展角定义介绍）---xmh

## 李自汉
姓名 李自汉 |  |  | 单元部门： | [10 empty] | 总体部
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际） | 更新进展（实际）
|  |  |  | 12.8-12.12 | 12.15-12.19 | 12.22-12.26 | 12.29-1.9 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.24-2.27 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.16-3.20 | 3.23-3.27
核心业务目标 | 40% | 项目开发与优化 | LEO_FDA性能迭代提升 全膝截骨板优化（小型化和不遮挡） | 3D树脂打印订单已发供应商，预计12.15到料--许明颢 | 1，组织司内使用和李主任试用--xmh 2，更新反馈意见后的需求和设计方案给机械--xmh | 1，全膝截骨板优化，司内试用，完成--xmh 2，全膝截骨板优化，李主任意见，完成--xmh 3，方案设计暂定型--xmh | 1，优化的全膝截骨板标定方法，已邮件发出--xmh12.30 |  | 1，全膝截骨板截骨槽与截骨面配对说明--xmh | 1，全膝截骨板器械.json文件参数查错与计算，调试--xmh |  |  |  | 截骨板截骨槽应用定义，坐标参数测量--xmh | 1，截骨板截骨槽应用定义，坐标参数测量，cuttingblock.JSON--xmh 2，UI沟通截骨槽提示图设计--xmh 3，模型骨截骨--xmh
|  |  | NMPA髋膝兼容商用落地--髋临床重点处理问题 |  |  | 1. 髋关节机器九院继续应用-髋臼戳小戳模式-lizh | 1，九院髋临床跟台支持--lzh，xmh 2，九院髋临床问题报告--xmh 3，九院髋临床问题分析、术后臼杯植入角度分析--xmh 4. 前 | 髋临床重点处理问题： 1. 髋待前倾配准问题处理完后，开展下次验证测试 2，左髋摆位，靶标朝向与可见性优化，方案输出及3D打印--xmh | 内蒙古远程手术开展，反馈前倾角度偏差大大的问题（规划20，实际接近40） 该问题处理完前，髋手术目前暂停 |  | 1. 临床核心反馈问题梳理,3月底收尾处理-lizh | 1，临床核心反馈问题--髋末端支架靶标朝向优化验证，推进机加工打样--xmh 2，湛江髋规划案例调整确认--xmh 3，髋骨注册优化--髋靶标固定夹专利分析和规避方案--xmh 4，湛江跟台--lzh 5，临床核心反馈问题解决推进-lizh | MAKO专利研究---xmh | 1，髋骨注册方法讨论--xmh 2. 髋6个主要问题跟进处理（详见邮件）-lizh 3. 九院两轮临床验证（3.18,25）-lizh 4. 湛江医院需要3月底完成改进 | 1，九院髋术前规划--xmh 2. 九院临床手术及配准问题跟踪-lizh 3，参与角度问题调查--xmh | 1，规划笔记本电脑选型，采购--xmh 2，给某代理商制作一例髋术前规划--xmh 3，末端工具支架靶标变直，安排装配、标定--xmh
|  |  | 俄罗斯样机开发、型检与注册 | 1，苏州骨科研发咨询--xmh，邵辉 2，COOB251102 Libra俄罗斯软件升级： 以下文件已上PLM会签J0004016 HA，J0004030 风险管理报告，J0004026 产品规范 | 1，COOB251102 Libra俄罗斯软件升级： 说明书、软件升级指导、DFMEA更新--xmh 用户需求中英文双语合稿，增加TFS No,--实习生 2，缺陷审核，发布迭代范围评审--xmh 12.26 俄罗斯增加假体： 1，膝假体发给俄方扫描重建需求，B Braun俄方购买和扫描重建，史赛克畅行国内购买扫描重建--lzh 2，髋假体，俄方购买和扫描重建，需进一步输出扫描重建要求文件--lzh 3，计划俄方做假体确认，需输出髋膝假体植入后精度测试的方法文件---lzh | 1，COOB251102 Libra俄罗斯软件升级： 范围确定，该变更内无迭代--xmh DFMEA、软件配置状态报告、说明书发起PLM会签--xmh 用户需求修改--xmh 2. 俄罗斯代理商沟通会议，膝和髋关节假体，截骨验证-lizh 导航软件界面设备摆位ui沟通---xmh | COOB251102 Libra俄罗斯软件升级： 1，用户需求，设计输入追溯表--xmh | 1. 俄罗斯反馈了本地膝关节假体新增需求，沟通中-lizh | 1. 和俄罗斯沟通BBraun 假体扫描需求，他们俄罗斯寻求所有假体，Stryker 国内购买，讨论谁付款-lizh |  | 1. 俄罗斯代理商沟通，预计2月底注册获证，3月底集采竞标-lizh 2. 俄罗斯提出现场培训，培训说明书、新增假体、俄罗斯软件界面任务对接-lizh | RU1.7软件升级变更，剩余缺陷评估--xmh |  | 1. 俄罗斯预计3月底完成注册 2. 髋相关6个问题需要导入 3. 俄语界面翻译推进 | 1. 俄罗斯需求材料对接-lizh | 1，俄罗斯翻译答复--lzh 2，髋相关问题的解决推进--lzh
|  |  | 开放假体平台 |  | 1. COOB250806 LEO海外软件增加开放假体平台变更发布--qfx 2. COOB250903 LEO 海外Marker, Pin and Nail 说明书变更发布--qfx | 1. COOB251003除发布日志外， 其它文件都受控 --qfx 2. 开放假体U型套方案讨论-lzh 3. 撑开器方案联合研制对接讨论会-lzh | 1. 撑开器联合开发，预计1.12约李主任评审 2. U型套与摩擦U型片确认方案-lizh | 1. 开放假体新型撑开器已经约李主任方案评审，改进设计中-lizh | 1. 开放假体方案-撑开器方案代理商对接-lizh 2. Davis 1.29来上海实验室模型骨工具准备-lizh 3. 1.30 上海九院开放平台手术，使用新的U型套-lizh 4. 开放平台严重问题-角度调整20-30次会不显示角度，风险大 |  | 1. 开放假体平台对接Davis 与集团律师团队，沟通技术方案-lizh |  |  | 1. 开放假体美国律师沟通 | 1. 开放假体 律师问题沟通
|  |  | MDR 髋膝兼容获证与海外推广 | [12 empty] | 苏州bsi审核--xmh，lzh
|  |  | LEO 安规版本 |  | 三版安规发补，评审发补内容及分配工作--qfx | 三版安规发补文件完成---qfx |  | 变更风险分析上传PLM，风险管理报告上传PLM，软件配置状态报告更新中－qfx
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 牙科项目
|  |  | 单髁或翻修启动 | 1，单髁截骨板优化，协调图迈机械资源完成--xmh 2，单髁截骨板优化，模型整理发图迈机械完成--xmh 3，单髁部分说明书打印签字--xmh 4，单髁文档撰写--xmh 5，单髁注册证统计--xmh | 单髁截骨板优化： 1，评审机械设计---xmh 2，模型骨摆位，优化连杆，靶标方案，更新需求--xmh 单髁注册变更： 文档撰写--xmh 提供型检需要的资料：标签重新打印，及规划软件U盘拍照等--qfx | 单髁截骨板优化： 1，单髁截骨板靶标防遮挡设计方案，完成--xmh 2，单髁截骨板设计需求更新，给图迈机械，完成--xmh | 单髁截骨板优化： 1，图迈机械出图，采购询价 单髁注册文件： 1，产品规范--xmh12.30 2，销售配置清单，软件状态发布日志--xmh | 单髁截骨板优化： 1，询价，推进订单--xmh 单髁注册文件： 1，销售配置清单，软件状态发布日志--xmh 2，由于F2554标准引用问题，修改技术要求--xmh 3，由于测试审核文件，修改产品规范---xmh 4，用户需求撰写中---xmh 5，型检报告检查--xmh | 单髁注册文件： 1，技术要求更新--xmh 2，技术要求对比表--实习生，xmh 3，用户需求受控--xmh 4，计划手术软件说明书--xmh 5，DFMEA--xmh，实习生 6，软件安装指导--xmh 7，说明书撰写：系统说明书--xmh 8，说明书对比表，撰写中---实习生，xmh | 单髁注册文件： 1，说明书撰写：系统说明书，UKA指南，TKA指南--xmh 2，说明书对比表：系统--xmh | 单髁注册文件： 1，变更策划任务书--xmh 2，说明书撰写：THA指南--xmh 3，说明书对比表：TKA指南，THA指南--xmh 4，靶标配置说明--xmh | 单髁注册文件： 更新文件变更号和日期--xmh | 立卷发布文档修改撰写（2）--xmh 技术要求药典版本更新--xmh COOB250709文档： USEFMEA--xmh COOB260301变更材料--xmh 单髁案例规划--xmh | 机器人单髁截骨板样品评审--xmh 苏州骨科单髁截骨板图纸模型借阅--xmh 单髁截骨板模型骨摆位---xmh | 用户需求-产品规范追溯表--xmh 2. 单髁临床沟通-苏州市立医院—lizh | 1，用户需求-产品规范追溯表--xmh 2，苏州市立医院手术观摩，单髁讨论--lzh，xmh
|  |  | 远程手术 |  |  | 1，远程手术软件名称确定，软件logo设计--实习生，xmh 2，远程手术硬件筹备，显示器申领，扩展坞采购---xmh，实习生 3. 远程手术-数字张力传感器-lzh | 1，数据线采购，显示器申领---xmh 2，九院手术室路由器调试完成，术野摄像机调试完成--实习生 | 1，九院远程手术支持---xmh，实习生 2，远程手术搭建与操作指导文件--xmh，实习生 | 1，海康慧影供应商来访沟通---lzh，xmh，实习生 2，微分易术沟通--lzh，xmh，实习生 3，方案比选文档---xmh | 1，技术员和客服培训--实习生，xmh 2，远程手术软件包研发受控---xmh |  |  |  | 九院和日喀则远程设备调试，手术支持--xmh
|  |  | 预研技术储备 | [10 empty] | 1. 机械臂，洛石机械臂预计3.21到 2. 自研机械臂， 3.13开展RV减速器与谐波减速器对比评审，已经预约何博时间评审 | 1. 自研机械臂何博周六评审-lizh
|  |  | 工信部应用示范项目 | [5 empty] | 工信部示范项目年度总结会议准备与与会专家邀请-lizh |  | 1. 工信部示范项目年度会议，及后续推进任务讨论梳理-lizh
LEO NMPA/Libra 缺陷解决
后市场问题解决
职能领域内专业能力 | 20% | 医院关系拓展 | 医院关系拓展与支持 | 远程手术功能搭建与调试--实习生，xmh | 远程手术功能搭建与调试，完成一例上海九院-日喀则远程手术--实习生，xmh 出差---lzh
|  | 基金 | 基金到账
|  | 专利 | 专利撰写 | 1，单髁截骨板专利初稿审核--xmh 2，手持导航臼杯安装方案专利技术交底书撰写--xmh | 1，单髁截骨板专利完成审核，代理已递交--xmh 2，手持导航臼杯安装方案专利技术交底书完成撰写和部门评审，IPR反馈1月评审--xmh |  | 手持导航臼杯安装方案专利技术交底书： 1，完成单元部门评审--xmh | 手持导航臼杯安装方案专利技术交底书： 1，完成条线负责人评审，已报IPR评审--xmh 2，补充实施例--xmh | 专利布局：骨科主从远程手术系统，创意阶段--xmh | 兼容臼杯安装手柄上传IP系统---xmh | 上海九院合作专利推进-lizh | 远程手术专利撰写--xmh | 远程手术专利撰写，评审--xmh | 远程手术专利ipr审核-xmh |  | 手持导航臼杯安装手柄专利初稿审核---xmh
|  | 算法知识库 | 算法知识库与培训
|  | 前沿技术探索 | 前沿技术探索—轻巧智慧手术工具设计 |  | 激光投影规划截骨面专利调研--实习生 | 智慧手术工具专利：检索到不少MAKO、史赛克、施乐辉专利-xmh | 智慧手术工具专利：检索到天智航专利2篇--xmh | [5 empty] | 阅读理解MAKO，天智航专利--xmh
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 |  |  |  | 骨注册实习生招聘流程完成--xmh |  |  | lmt实习结束1.30
|  |  | 变更 | COOB251001末端支架转180度变更文件已全部受控，发布单签字中--xmh |  |  | 年度风险报告Libra变更信息梳理---xmh | [6 empty] | COOB250301技术要求变更，计划单受控--xmh
竞品跟踪（1~2页PPT/周）
|  |  | 销售、招投标、来访接待 |  |  | 1，海外经销商手术参观缴费--实习生 2，海外经销商手术参观跟台--xmh 3，问题反馈--xmh | 1，海外经销商手术参观缴费--实习生 | Libra DFMEA中英文版本合稿--实习生 |  | 英国专家Davis 和 Sharma ： 1，PPT制作--xmh 2，讨论交流会--xmh |  |  | 海外出差--lzh | 晋江医院销售支持--xmh

## 吴井胜
p |  |  | 单元部门：软件研发部 | 职位：软件经理
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2026/1/4-1/9 | 2026/1/12-1/16 | 2026/1/19-1/23 | 2026/1/26-1/30 | 2026/2/2-2/6 | 2026/2/9-2/13 | 2026/2/24-2/28 | 2026/3/2-3/6 | 2026/3/9-3/13 | 2026/3/16-3/20 | 2026/3/23-3/27 | 2026/3/30-4/3
研发项目任务 | 40% | 鸿鹄研发 | Leo全膝软件发布 | 20% | 1、开放假体平台增强发布，4.30 2、市场需求增强发布一，6.30 3、市场需求增强发布二，12.30 | [8 empty] | 1、1.6版本发布 1.1、缺陷 1.1.1、进行中1，共3 | 1、1.6版本发布 1.1、缺陷 1.1.1、完成1，共3 | 1、1.6版本发布 1.1、缺陷 1.1.1、完成1，验证中2，共3 1.2、1.6.1发布 1.2.1、预计3/30完成
|  |  | Libra髋膝兼容软件发布 | 10% | 1、市场需求增强发布一，6.30 2、市场需求增强发布二，12.30 | 1、1.7版本发布 1.1、DHF，已上传8，共8 1.2、自动分割 1.2.1、子系统需求，10% 1.2.2、功能开发，40% 1.3、缺陷解决 1.3.1、进行中4，共7 | 1、1.7版本发布 1.1、DHF返工，完成1，共2 1.2、自动分割 1.2.1、子系统需求，完成 1.2.2、功能开发，50% | 1、1.7版本发布 1.1、自动分割 1.1.1、功能开发，完成 1.1.2、集成测试，预计1/23完成 | 1、1.7版本发布 1.1、自动分割 1.1.1、集成测试，完成 | 1、1.7版本发布 1.1、自动分割 1.1.1、缺陷修复，2/6完成 |  |  | 1、1.7版本发布 1.1、俄语 1.1.1、开发完成，待更新翻译列表 1.2、术前规划-注册点生成 1.2.1、算法集成中，预计3/6完成 1.3、术中注册 1.3.1、交互更新完成，待算法集成，预计3/12完成 1.4、缺陷 1.4.1、完成1，共4 | 1、1.7版本发布 1.1、术前规划-注册点生成 1.1.1、完成 1.2、术中注册 1.2.1、交互更新中，预计3/17完成 | 1、1.7版本发布 1.1、术中注册 1.1.1、进行中90%，预计3/23完成 1.2、前倾角问题分析 1.2.1、完成 | 1、1.7版本发布 1.1、术中注册 1.1.1、算法集成，完成 1.2、前倾外展角 1.2.1、手术学计算，完成 1.2.2、MAKO参考系计算，完成 1.3、1.7.1发布 1.3.1、3/26完成
|  |  | Libra全术式软件发布 | 10% | 1、单髁术式增强发布，6.30 | 1、DHF 1.1、子系统需求，50% |  | 1、DHF 1.1、子系统需求，完成 1.2、子系统需求追溯表，预计1/23完成 | 1、DHF 1.1、详细设计，完成 1.2、单元测试相关，完成 | 1、DHF 1.1、发布日志，完成 1.2、计划软件需求规范，完成 1.3、导航追溯，2/6完成 1.4、计划追溯，2/6完成
非研发项目任务 | 30% | 自由现金管控 | 2025年畅行自由现金净流出≥【0】亿元 | 30% | 达成指标
职能领域内专业能力 | 20% | 研发管理 | 畅行净亏损金额不超过 【0.5】亿元 | 10% | 达成指标
|  |  | 畅行人效部分：全员≥100万；元效部分：全员≥2.6 | 5% | 达成指标
|  |  | 骨科软件平台设计（12.31） | 5% | 软件可复用模块优化100%，10.31 |  | 1、运行时设计 1.1、自启动设计，20% | 1、运行时设计 1.1、自启动设计，40% | 1、运行时设计 1.1、自启动设计，50% 1.1.1、方案流程设计，完成2 1.1.2、方案验证，完成 | 1、运行时设计 1.1、自启动设计，60% 1.1.1、方案流程设计，2/6完成1 1.1.2、方案验证，2/10完成 |  |  | 1、运行时设计 1.1、启动/退出设计，50% 1.1.1、自启动方案验证，完成 1.1.2、结构设计，30% 1.1.3、过程设计，10% | 1、运行时设计 1.1、启动/退出设计，50% 1.1.1、自启动方案验证，完成 1.1.2、结构设计，60% 1.1.3、过程设计，20% | 1、运行时设计 1.1、启动/退出设计，60% 1.1.1、过程设计，50% | 1、运行时设计 1.1、启动/退出设计，60% 1.1.1、守护进程模式设计，50%
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 核高人才离职率≤5%

## 王明斗
姓名 : 王明斗 |  |  | 单元部门：控制部 | 职位：运动控制高级工程师
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/5/9-5/16 | 2025/5/23-5/30 | 2025/7/4-7/11 | 2025/7/12-7/18 | 2025/7/21-7/25 | 2025/7/28-8/1 | 2025/8/4-8/8 | 2025/8/11-8/15 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/29 | 2025/9/1-9/5 | 2025/9/8-9/12 | 2025/9/15-9/19 | 2025/9/22-9/26 | 2025/9/29-10/17 | 2025/10/20-10/24 | 2025/10/27-10/31 | 2025/11/3-11/7 | 2025/11/10-11/14 | 2025/11/17-11/21 | 2025/11/24-11/28 | 2025/12/1-12/5 | 2025/12/8-12/12 | 2025/12/15-12/19 | 2025/12/22-12/26 | 2025/12/29-2026/1/4 | 2026/1/5-2026/1/9 | 2026/1/12-2026/1/16 | 2026/1/19-2026/1/23 | 2026/1/26-2026/1/30 | 2026/2/2-2026/2/6 | 2026/2/24-2026/2/27 | 2026/2/28-2026/3/6 | 2026/3/9-2026/3/13 | 2026/3/16-2026/3/20 | 2026/3/23-2026/3/27
核心业务目标 | 60% | Libra商业化迭代，9.30 | 辅助磨骨鲁棒性优化 | 20% | 1、三、六关节限位、超速报警； 2、902报警优化； 3、错误码触发 4、1.3.8版本发布，9.30 | [7 empty] | 1、新三版安规： 错误码触发调试，目前遗留一个错误码需要协调系统、导航一起完成； 2、技术专项： 1）基于激光跟踪仪的机械臂本体标定方案设计，Matlab验证解算成功率92.2%，项目进度10%；风险点：机械臂重复定位精度0.1-0.2mm左右，算法是否收敛需要进一步验证。 2）机械臂过奇异点的笛卡尔轨迹规划方案；5% 3、售后支持： 1）甘肃医院机械臂不可达问题排查，结果：骨注册无问题，机械臂接收到的目标位置有问题； 2）德国机械臂3关节位置跟踪误差过大问题分析； 4、缺陷处理： 台车降落超时问题原因排查，待部署方案验证； 5、跨部门支持： 机械臂关节运动范围测试方法支持； 牙科苏州产线，牙科系统精度操作方法支持； | 1、技术专项： 完成机械臂过奇异点的笛卡尔运动轨迹规划方案Matlab仿真与上机验证 2、俄罗斯项目 错误码梳理与调试，有93项测试不通过，需要调试和讨论 3、1.3.8版本功能 新增机械臂手术摆位位置需求讨论 4、激光跟踪仪标定 搭建环境，跑通案例 5、丹东日志分析 髋不容易定位问题，关节扭矩达到极限 | 1、俄罗斯错误码 完成错误码调试 2、需求定义 更换工具接口梳理 最佳工作姿态接口梳理 3、生产支持 DH参数标定不过问题排查和解决 4、功能预研 twincat保存文件功能 | 1、功能预言 完成twincat 异步保存xml文件demo编写 2、运控1.3.8版本 讨论最佳工作位置功能需求； 定义最佳工作位置配置文件，文件读取功能编写； 台车升降过程时间超过17秒，代码优化与问题沟通； 3、牙科项目 高海拔测试 | 1、运控1.3.8版本开发 最佳工作位姿功能，保存数据功能功能，文件生成与保存； 机械臂关节角度范围接口定义； 2、基于激光跟踪仪运动学标定 莱卡激光跟踪仪 LMF API接口，实际样机测试； 3、牙科测试项支持 碰撞功能调试，使满足110N以内的触发碰撞； | 1、运控1.3.8版本开发 最佳工作姿态功能集成，完成95% 2、牙科基金 力分辨率测试方案验证； 3、LEO NMPA 运控软件单元测试编写； 4、激光跟踪仪开发框架 LMFWrapper方案 | 1、运控1.3.8版本开发 调试文件保存功能，同步方式实现，会造成2个周期延时 2、激光跟踪仪标定 技术文档编写 | 1、运控1.3.8版本开发 完成单元测试 2、基于激光跟踪仪运动学标定 生成200个运动点位，仿真算法成功率99.8% 3、牙科基金 编写基金测试报告 | 1、运控1.3.8版 样机调试，完成30% 2、运动学参数标定 集成激光跟踪仪至服务测试软件，完成20% 3、牙科基金 编写结题报告 3、机械臂调研 7kg机械臂仿真环境搭建 KUKA医疗部门支持沟通 | 1、运控1.3.8版 最佳工作位姿设置和保存功能调试； 错误码调试，进度50% | 1、运控1.3.8版本 完成评审最佳工作位姿相关代码； 完成错误码调试； 接口文档完善； 7kg机械臂工作空间分析； 随动状态下机械臂非预期运动； |  | 1、机械臂调研内容汇总； | 1. 运控1.4.0版本 历史单元测试，全部通过 | 1、运控1.4.0版本 上机验证状态切换次数检测代码报警； 单元测试覆盖率提升，解决release不通过的问题； 完成体系文档：子系统规范、详细设计说明书、单元测试； 2、持续集成部署CI/CD 初步跑通demo | 运控1.4.0版本 联调：修改最佳工作位姿到位状态反馈不正确缺陷 评审子系统规范 | 发运控1.3.8版本 完成搭建运控软件持续集成部署； | 运控1.4.0联调 机械臂预研 任务规划 | 1、运控1.4.0设备联调 2、完善发包文件（单元测试，追溯表，发布日志） 3、完成搭建机器人工具软件持续集成部署 | 1、修改辅助磨骨崩溃的缺陷； 2、发布1.4.0软件; 3、测试方案设计支持； 4、完成发布软件所有文档； | 1、测试缺陷沟通支持 2、文档上传PLM | 1、更新1.4.0 运控需求规范； | 1、7kg臂不同大臂长度工作空间分析 | 1、辅助磨骨定位时间过长分析 2、 短期允许5关节过载代码修改，40% | 1、完成1.4.0文件返工 | 1、定位收敛时间过长日志排查(3场手术)； 2、基于力传感器辅助磨骨刚度提升方案设计； | 1. 珞石机械臂参观； 2. 辅助磨骨刚度提升方案评审； 3. 肩关节基金编写 | 1、基于关节力矩传感器的协同模式实现方案调研与设计； |  | 1、提升五关节负载，写完代码及单元测试； 2、张超杰配合补充实验数据； | 1、温升测试，1.8倍20秒； 2、完成提升五关节负载，代码整合与联调； | 1、发包：5关节力矩提升版本发布； 2、髋定位偏差问题排查。 | 1、基于力传感器导纳控制；
|  |  | 运动学参数标定与工具运动学参数配置优化 | 20% | 1、激光跟踪仪标定导入，8,31 2、机械臂绝对位置精度测量，9.15 3、工具参数配置，10.31（髋） | [16 empty] | 完成服务测试软件的 数据采集功能 | 采集实验数据进行算法验证 采集169个点： 位置残差平均值：0.168mm 当前要求 <0.8mm 位置残差最大值：0.373mm | 1. C++算法实现； 2. 自动标定功能实现与调试； 3. 基于1712的位置准确度测试； 290mm立方体，最大误差：0.71mm 250mm立方体，最大误差：0.41mm | 1、完成输出文档编写 2、添加机械臂位置重复性检查功能 | 激光跟踪仪代码上传 激光跟踪仪文档准备 新工具设置接口设计 需求：工装设计 | 工装设计与评审 |  | 工装定型，二维生产图纸绘制完成 四周后拿到实物 | [6 empty] | 1、工装到料 |  | 1、工装装配完成； |  |  | 1、增加运动学参数标定结果保留精度； | 1、增加重复定位精度次数选项：6\10\15\30； 2、工装标定，制备配置文件，编写工装测量文档； | 1、工装标定，并验证了工装可行性； 2、验证了重复定位精度流程； | 1、基于激光跟踪仪当前xml文件生成的json文件生成； | 1、基于激光跟踪仪当前xml文件生成的json文件生成；
|  |  | 伺服定位与 随动抖动优化 | 20% | 1、去抖算法库预言，11.30 2、伺服定位与随动升级，12.31 | [19 empty] | 现随动代码调研 | 视觉伺服方案评审 视觉伺服界面开发，50% |  | 完成视觉伺服界面开发 | 编写NDI数据采集部分代码，30% 风险：有延期2周的风险 | 编写伺服定位后台逻辑 | 后台逻辑编写：完成伺服定位导航代码移植，60% | 随动后台逻辑编译通过； 添加NDI连接和配置代码； | 1、调试界面信号； 2、编写方案文档； 3、实现机械臂TCP回传机械臂状态。 | 1、完成了NDI连接配置； 2、完成联调机械臂TCP通信； 3、编写随动计算与性能评价代码； | 1、调试运控解算矩阵链 | 1、编写阻尼器 2、联调代码 | 1、完成调试随动功能 | 1、调通伺服停止功能 | [5 empty] | 伺服定位抖动分析； 1. 伺服定位抖动抑制； 2. 参数优化，结果：振幅明显降低，12个平均滤波窗口宽度；
基础业务目标 | 40% | 产品开发与优化 | 牙科、单髁、新一代机械臂项目 | 10% | 1、通过现场体系审核 3.30 2、发补准备与递交 6.30 3、获得注册证 10.31 4、基金第三方检测 | [16 empty] | 牙科结题报告 编写整机集成部分 |  |  | 完成编写骨科省成果基金结题报告 |  |  |  |  | 1、牙科设备演示 2、基金结题 | 1、梳理单髁运控相关软件版本 | 单髁运控文件准备，90% | 1、编写备牙PPT | 1、三版安规注册资料中的运控追溯表完善 |  |  | 1、完成验证单髁配置文件的重力学参数辨识与DH标定流程 | 1、单髁运控追溯表及历史版本梳理； 2、三版安规文件更新与体考； |  | 1、单髁运控历史版本完善； 2、单髁运控相关文档梳理； 3、报警调试。 | 1、新型机械臂工作空间分析； | 1、假骨模型采购； 2、新机械臂方案评审； | 1、牙科样机工作流调试； 2、肩关节基金编写； | 1、牙科材料接收； 2、珞石机械臂3月30日到；
|  |  | Libra 缺陷解决 | 15% | Major缺陷解决率98%, Minor 缺陷解决率≥95% | [19 empty] | 随动状态下机械臂非预期运动问题分析； | 随动下非预期运动方案评审 随动下非预期运动缺陷处理 | [5 empty] | 缺陷：辅助磨骨过程中，机械臂偶发噪声
|  |  | 后市场问题解决 | 15% | 1、12小时响应；48小时临时方案 ；1周最终解决方案 | [17 empty] | 1. 运控术语整理 |  |  | 一二代运控代码合并： 合并一代台车部分至二代，其他复用，3周 |  | 湛江设备工具配置指导、随动误差超限问题分析 | 填写TFS缺陷记录 解决湛江缺陷 | 1、阳煤医院机械臂不可达分析：可视化还原现场； | 1、阳煤医院机械臂不可达分析：第三方库逆解对比； 2、日本M141机械臂断开链接日志分析； 3、 关于一代臂临床器械更换连台手术的操作方法沟通。 | 调查日本运控1.3.3版本升降无法通过服务测试软件调试问题 | M151飞车问题： 1. 动力学参数辨识过程中碰撞基座靶标支架； 2. 当前错误状态存在风险。 | M151工作空间检测碰撞报警 周一周二跑机，周三摩擦力辨识 |  | 1、M152 误报碰撞报警问题排查 2、M151目前无问题 | 1、M152 误报碰撞报警问题排查 2、提交碰撞误报缺陷 |  | 1、运控程序自动化安装 | 1、运动控制安装软件包实现； 2、售后装机系统精度先测的风险分析； 3、二代臂用于一代项目的评估与调试； 4、液压升降方案评审 | 1、机械臂随动过程中偏差过大； 2、巴西Demo机械臂浸水； | 1、机械臂随动过程中偏差过大（奇异）； 2、完成调整连台手术中间系统精度检测顺序风险分析； |  | 1、欧洲M132飞车问题排查； 2、辅助磨骨刚度不足排查。 | 1、运动学逆解优化；
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标 | [26 empty] | 实习生招聘暂缓 |  |  |  | 1、实习生招聘 | 1、实习生继续招聘 |  |  | 1、面试候选人一位； |  | 实习生招聘中

## 江洲 (hidden)
姓名 邵辉 |  |  | 单元部门：畅行研发 | 职位：畅行研发负责人
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划 | 更新进展进展计划
[6 empty] | 2025/7/7-7/11 | 2025/7/14-7/18 | 2025/7/21-7/25 | 2025/7/26-7/31 | 2025/8/1-8/8 | 2025/8/11-8/16 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/28 | 2025/8/29-9/5 | 2025/9/8-9/12 | 2025/9/15-9/19 | 2025/9/22-9/26 | 2025/9/28-10/17 | 2025/10/20-10/24 | 2025/10/27-10/31 | 2025/11/03-11/07 | 2025/11/17-11/21 | 2025/11/24-12/5 | 2025/12/8-12/12 | 2025/12/15-12/19 | 2025/12/22-12/26 | 2025/12/29-1/9
核心业务目标 | 40% | 鸿鹄研发 | 膝产品规模化商用 | 10% | 1、重复银球验证通过，2.28 2、精度工装验收通过，2.28 3、新版安规型检送检，2.28 4、欧洲Lab物料准备，4.12 5、LEO制动杆优化导入，4.30，7.11 6、重复反光纸ABS开模导入，6.30 7、新版安规跟检支持，5.31 8、1.6导航软件发包测试支持，4.31, 5.30 | 1、新版安规测试 两份单机规范受控 关键元器件受控 周期检未测试项评估报告待输出 2、LEO MDR 变更 遗留项附件相关的子系统文件及其追述关系待升版 电气工控机镜像变更发布，镜像文件已受控 语言包SOP受控，安装无法远程问题排查（运控加密问题） 3、源控工控机硬件更新 硬件物料准备 硬件差异对比分析，风险分析撰写 4、机械变更 机械制动杆优化变更，风险分析受控完成，发布会签中 靶标材质变更风险分析已受控，海外无需通知BSI，已发布 密封蝶环取消变更风险分析完成，申请单完成 保护套更新设计变更与供方还有问题未达成一致，本周无进展 | 1、源控工控机硬件更新 验证方案 变更申请单计划单 风险分析 2、新版安规测试 报警跟测 报警列表故障触发，剩余一项无法触发 | 1、源控工控机硬件更新 CCB评审，申请单、计划单完成 验证方案上传，测试完成，报告未输出 计划未完成项： 测试报告输出 质量标准受控 BOM受控 变更发布 2、新版安规测试 EMC报告审核 标签变更对比表更新，等侯珏更新内容 安规报告关键元器件清单问题处理 周期检未测试项评估报告，框架输出，有不同意见 3、LEO MDR 变更 遗留项附件相关的子系统文件及其追述关系待升版 4、精度案例验证 验证完成，报告待输出，SOP内容需要核对是否更新 5、Datahash软件确认 完成文件更新受控 | 1、源控工控机硬件更新 测试报告输出，原始记录整理中，周五输出 质量标准受控，已发出评审，预计周五受控 BOM受控，已完成修改，待上传 变更发布，预计周五发布 备件料号及清单建立，未开始，预计8.8完成 2、新版安规测试 安规报告关键元器件清单问题处理，已发上检确认 标签变更对比表更新 周期检未测试项评估报告，组会讨论，策略未统一，需要进一步汇总信息决策是否需要补充测试。 3、LEO MDR 变更 遗留项附件相关的子系统文件及其追述关系待升版 4、精度案例验证 报告撰写中，预计周五完成初版——李思平 SOP内容需要核对是否更新 5、规划软件验证，工作流，已完成 | 1、源控工控机硬件更新 变更已发布，8.6 备件料号及清单建立 2、新版安规测试 标签及软件返工记录，已完成，待签字，今天签完 标签变更对比表更新，增加面板贴图 周期检未测试项策略沟通 3、LEO MDR 变更 遗留项附件相关的子系统文件及其追述关系待升版 是否需要保留子系统规范，待讨论 4、精度案例验证 报告上周五更新发出，无人答复，已让李思萍上传PLM SOP内容需要核对是否更新 5、骨针骨钉包装变更 变更已发布 | 1、LEO FDA分拆立柱取消变更 变更申请单、计划单、风险分析初版发出 2、新版安规及周期检测试 安规报告审核 M108软件返工单 3、售后精度案例验证 无进展 4、密封叠环取消变更 图纸受控 | 1、LEO FDA分拆立柱取消变更 CCB，变更三单，风险分析，BOM更新，变更已发布 2、周期检 截骨板及反光纸图纸质量标准更新 3、售后精度案例验证 案例命名，受控内容，确认报告，售后SOP文件 4、密封叠环取消变更 风险分析，图纸受控，变更发布 | 1、周期检 图纸已经修改，需要新起变更 质量标准已经修改，待签字受控，同0707变更任务 2、售后精度案例验证 未开始，案例命名，受控内容，确认报告，售后SOP文件 | 1、周期检 质量标准已受控 2、售后精度案例验证 案例内容确认，已发品质受控 售后SOP需要更新，9.8 3、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 4、基座靶标支架优化变更 变更文件输出，CCB 质量标准撰写 | 1、周期检 图纸已提前改完，等变更 2、售后精度案例验证 售后SOP文件已更新上传 风险分析PLM已上传，会签中 变更文件输出，会签中 3、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 4、基座靶标支架优化变更 质量标准已受控 物料预计9.19到料 5、重复球质量标准，美国打标文件问题 | 1、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 2、基座靶标支架优化变更 已到料，下周测试并发布变更 | 1、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 2、基座靶标支架优化变更 测试验证 图纸、风险分析已受控 DBOM待签中 变更发布，今天可以签字受控 3、55°截骨板研发打样 报价中，图纸预计10.13输出 加工到料，10.31 | 1、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 2、55°截骨板研发打样 已完成设计，任务取消 改为加大截骨板 3、机械标准见质量标准统一变更 变更范围沟通确认 物料申请及SAP拓展 | 1、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 2、加大截骨板研发打样 设计需求讨论，设计更改说明PPT 3、机械标准件质量标准统一变更 物料号申请完成 质量标准初稿，待评审 变更单撰写中 | 1、源控工控机质量标准更新变更，时间待定 2、加大截骨板研发打样 修改方案沟通，STL文件提供 3、机械标准见质量标准统一变更 变更三单撰写，下周上会 4、骨针骨钉包装标签变更，待定，预计11月份开启 5、ELMO供货时间长替换方案调研 替代驱动器选型，价格沟通 6、台车生产问题变更 变更三单撰写 | 1、加大截骨板研发打样 远端切换斜槽摆位 天智航专利分析，实用新型专利，倾向于外观，比较容易规避 微创的专利还在查 3、机械标准件质量标准统一变更 CCB，申请计划单内容确认中 质量标准供方确认中 预计11.14发布 4、骨针骨钉包装标签变更，待定，预计11月份开启 变更申请单已完成，待发出，下周上会 5、三版安规审核 变更梳理确认 6、物料重要度等级问题 历史信息查找及维护方案 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 集团嵌入式工作沟通，需要一个月完成功能集成，但是不能保证能用 2、激光跟踪仪反光球连接工装设计开发 详细设计已完成，图纸评审中 3、机械臂统型外观问题 牵涉说明书备案，是否注册变更注册暂未答复 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 进度跟进 功能编写完成，移值到Keil开发环境中，预计下周进行烧录调试 2、机械臂反光球连接工装设计开发 完成设计评审，已提交采购申请，预计到货12.29 3、机械臂统型外观问题 暂无进展，需要梳理具体变更内容 4、小截骨板方案 完成方案设计，待评审 5、快装手柄增加REF、UDI打标设计变更 变更单输出，已上会 6、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 变更单输出，已上会 所有外购件打标物料清单整理发采购 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 周一将电路板给到他们调试，初步移值发现程须无法正常工作，暂时没有找到原因。 资源冲突，原计划下周完成集成，暂时无法按时交付，新的时间待确认 2、机械臂反光球连接工装设计开发 到货跟踪，预计到货12.29 3、机械臂统型外观问题 无进展 4、快装手柄增加REF、UDI打标设计变更 无进展 5、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 图纸更新4/80 6、骨针骨钉包装变更 无进展 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 主MCU在线烧录功能已实现，待确认 从MCU升级待开发，时间待确认 2、机械臂反光球连接工装设计开发 到货跟踪，预计12.29到货 3、机械臂统型外观问题 无进展，预计元旦后开启 4、快装手柄增加REF、UDI打标设计变更 打标文件受控 风险分析受控 变更发布会签中，预计今天可以发布 5、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 无进展 6、骨针骨钉包装变更 完成物料拓展 质量标准输出，评审中 三份图纸上传，会签中 7、小截骨板优化 优化设计完成，已提交PR 靶标3D打印到货跟踪，12.22 截骨板3D打印到货，12.24 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 主MCU烧录功能确认，可以实现在线烧录功能 2、机械臂反光球连接工装设计开发 到货跟踪，钣金采购未下单，预计延期至12.31 3、机械臂统型外观问题 无进展，预计元旦后开启 4、快装手柄增加REF、UDI打标设计变更 已发布 5、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 暂停，实习生到岗后继续，实习生1.5入职 6、骨针骨钉包装变更 质量标准及图纸受控 BOM工艺在更新 7、小截骨板优化 3D打印靶标及截骨板到货跟踪 金属方案设计评审完成，已提交采购申请，预计1.20到货 直接发苏州标定 | 1、电源板EtherCAT烧录功能开发 进度跟进 2、机械臂反光球连接工装设计开发 到货跟踪 3、机械臂统型外观问题 详细变更内容梳理 4、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 暂停，实习生到岗后继续，1.5入职 5、骨针骨钉包装变更 风险分析 BOM更新 变更发布 6、小截骨板优化 金属截骨板及靶标安装结构件到货跟踪，1.20
|  |  | 髋产品商用落地 | 15% | 1、CE获证，3.31, 6.12 2、髋手术工具备料，4.15, 5.9 3、俄罗斯注册DMR文件输出，3.28, 5.28 4、俄罗斯注册样机发货，5.7，6.30 5、国抽样机摸底测试，3.21 6、国抽测试跟检，6.30（5.15） | 1、俄罗斯项目DHF文件 详设受控 2、俄罗斯项目测试验证 手持工具寿命测试 ZM、施乐辉打把器建模，打拔器优化方案及后续策略确定 靶标及手持杆寿命优化方案讨论 3、2台DEMO样机准备 任务暂停，俄罗斯任务插入，下周完成 4、防松脱方案验证 靶标缩小方案初步测试符合要求，测试验证方案已通过，预计下周开始研发测试； 反光纸防松脱方案优化（方便装拆及结构强度等需求满足性）进行中，预计下周三完成 | 1、俄罗斯项目测试验证 手持工具寿命测试继续进行 错误码测试 竞品寿命信息搜集，打拔器寿命变更，ZM打拔器采购 靶标及手持杆优化评审，图纸受控会签中，待采购 寿命问题变更文件准备 髋器械JSON参数计算软件确认6份文件撰写 2、防松脱方案 补料5套PR提交 3、2台DEMO样机准备 完成功能验证，已经打包，下周一发苏州 4、临床跟台 | 1、俄罗斯项目测试验证 靶标及手持杆补料采购 优化图纸受控，6份已生效，剩余8份评审中 错误码测试 2、2台DEMO样机准备 样机已发苏州，膝髋工具包梳理 3、Libra CE发补问题处理 材质信息，接触物料清单，硬度来源 | 1、俄罗斯项目测试验证 工具补料加工问题跟进，预计8.10到料 优化图纸已受控 单机寿命评估，预计周五完成初稿 2、Libra CE发补问题处理 不锈钢含镍生物学问题及预防措施 组件图纸添加英文翻译 3、防松脱方案优化评审 | 1、俄罗斯项目测试验证 工具补料加工问题跟进，1套已到货，另外两套8.11到 单机寿命评估报告评审中 2、防松脱方案优化评审 优化方案评审完成，遗留两条代办项，待决策 3、Libra CE发补 氧化锆和氮化硅寿命和稳定性答复，咨询供应商，8.11组会讨论 5份标准分析，今天完成 工艺流程图翻译 耐腐蚀和硬度清单/氧化锆和氮化硅清单 | 1、俄罗斯项目测试验证 手柄及打拔器预计8.18到货，靶标支架到货时间供方未反馈，预计周一给除到货时间 手持工具寿命评估报告受控，无进展 2、反光纸防松脱方案 出图，PR提交，靶标支架预计到料时间8.26，反光纸预计到料8.31 3、Libra CE发补 氧化锆和氮化硅寿命和稳定性答复 关键供应商识别 | 1、俄罗斯项目测试验证 手柄及打拔器已到料，靶标预计8.25到料 单机寿命评估评估报告按反馈更新中，目前缺少将前期验证记录加到评估报告中 2、防松脱方案优化 靶标支架预计到料时间8.26，反光纸预计到料8.31 3、Libra CE发补 细胞毒测试样品准备 质量标准变更，三单会签 4、产线机械臂5关节报错问题调查 | 1、俄罗斯项目测试验证 设计验证工具已经到料，标定中，预计9.1到上海 器械评估报告已修改，发出评审 2、防松脱方案优化 到料跟踪，延期至9.1号 3、Libra CE发补 细胞毒测试样品已经准备好给到何格 0707变更文件准备 | 1、俄罗斯项目测试验证 工具已完成标定，今天开始测试，3套，预计9.10测试完成 器械评估报告已更新发出评审，暂时无法回复意见，准备签字受控 2、防松脱方案优化 防松脱靶标和反光纸今天供应商寄出四套靶标和四个反光纸，剩余的预计下周二才能寄出 3、Libra CE发补 0707变更文件更新，今天开始会签 | 1、俄罗斯项目测试验证 工具到料测试，重复安装精度不合格，改规范，寿命测试暂缓，下周继续测试 器械评估报告会签中 2、防松脱方案优化 到料测试，延期至9月15号开始测试 3、Libra CE发补 0707变更差检验文件，待受控 4、打标文件纠错变更 变更文件输出 任务项差侯珏两份文件，预计下周发布 | 1、俄罗斯项目测试验证 手术工具性能测试 器械评估报告受控 2、防松脱方案优化 已到料，待测试 3、Libra CE发补 0707变更文件受控，差陈竹文件，今天受控 补打标文件，9.24 4、打标文件纠错变更 变更发布，差侯珏文件，9.24 | 1、俄罗斯项目测试验证 手术工具性能补测 手术工具寿命测试 2、防松脱方案优化 测试延期，时间待定 最终方案头脑风暴，需要继续讨论 3、Libra CE发补 0707变更文件受控 补打标文件初版已发出 4、打标文件纠错变更 发布单签字中，今天发布 | 1、俄罗斯项目测试验证 手术工具寿命测试，已测完一套，剩余2套预计10.24测完 2、防松脱方案优化 旋转卡口方案样品测试待定 最终方案任务确定，下周开始进行方案设计 3、Libra CE发补 打标文件升版，会签中 | 1、俄罗斯项目测试验证 手术工具寿命测试，最后一套样品，本周日测完 2、防松脱方案优化 方案调研，初步方案评审，立柱与球的配合细节确认 3、Libra CE发补 打标文件受控 | 1、防松脱方案优化 立柱结构已按上次评审完成了结构设计和仿真需求的准备 下一步进行仿真验证，确定最佳干涉量 2、俄罗斯注册 附件毒理测试元素超标问题 供应商调查，暂无进展，测试报告未提供 俄罗斯测试问题未反馈 分析与钝化工艺有关，拟按照俄罗斯的方法对比复测确认超标原因 手持工具敲击寿命测试已完成，测试原始记录输出 | 1、防松脱方案优化 插拔力仿真已完成，报告整理中 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 问题跟进 骨针备料，供方提供新批次骨针，已到苏州 | 1、防松脱方案优化 立柱方案评审，根据COA搜集内容进行调整 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 问题跟进 3、Trackscrew发补 NC问题 械图纸设计规范受控 4、HipKit年审 HIpKit器械CE可打标器械识别 5、四份质量标准统一变更 质量标准已上传PLM 新增图纸物料SAP已拓展 图纸设计中 | 1、防松脱方案优化 螺纹方案评估风险较高，不建议推进，继续推进旋转卡扣方案，下周一评审 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 髋臼挫钝化问题供应商提供方案，二次钝化并提高钝化时间，评估还是有风险，还在继续沟通，考虑先钝化，再组装，再二次钝化的方案，预计下周一给出结论 上次俄罗斯测试样品原材料信息搜集中 电池、线缆及附件信息搜集中，下周一提供 3、末端工具调转180°测试 已完成测试 4、4份质量标准升版变更 采购于供方确认中，预计下周完成受控 10份BOM修改，已完成1份 | 1、防松脱方案优化 螺纹方案搭建环境测试 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 测试方案及备料 生产工艺沟通 3、4份质量标准统一变更 无进展 | 1、防松脱方案优化 旋转带卡扣方案优化并评审完成 先快速加工套筒进行验证，供方报价完成，PR已提交，预计12.27到货 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 供应商耐腐蚀测试通过 胶水问题确认，俄罗斯样品可以加胶水 3、4份质量标准统一变更 | 1、防松脱方案优化 明天发货，周一安排测试 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 骨针粗标更改细标变动方案沟通确认，供方询价中 俄罗斯索要导航平台结构尺寸图纸 3、4份质量标准统一变更 质量标准已受控 5、Libra俄罗斯版本全量测试 协助测试部分用例 | 1、防松脱方案优化 样品测试 2、俄罗斯注册附加化学测试元素超标问题 骨针打标问题方案沟通 俄罗斯资料提供 3、4份质量标准统一变更 BOM更新 风险分析 变更发布 4、Libra俄罗斯版本全量测试 协助测试
|  |  | 单髁送检 |  | 1、硬件准备 2、送检资料准备 3、型检支持 | [13 empty] | 1、样机及单髁工具包状态确认 | 1、样机基线、变更、返工记录调查，确定型检样机 2、返工物料梳理 3、EMC送检要求初稿完成 4、单髁试模DBOM已更新发起了PLM会签 | 1、062样机准备 变更梳理物料统计，返工物料统计，库存查询 2、系统自测 正在进行膝系统精度测试，预计下周一自测项目能够完成 | 1、062样机硬件返工完成 2、系统自测完成 3、新版软件返工，需要重新进行手术流及精度验证，进行中 4、附件返工，预计下周二完成 5、单髁试模内衬委托检验单，试模部分物料号拓展 | 1、新增靶标支架图纸已完成，下周上传PLM 2、试模图纸已上传PLM | 1、型检支持 性能测试，除了系统精度测试，附件的耐腐蚀、硬度测试，其他测试项已经全部测完； 系统精度测试等上检的双目相机，如果来不及，可能就使用我们内部测试数据，沈佳杰在沟通。 2、DHF文件更新 无进展 3、靶标支架及试模图纸受控 会签中 | 1、新增铝合金靶标支架图纸受控 图纸上传，会签中 2、DHF文件更新 无进展 3、试模图纸受控 已受控 | 1、8份靶标支架图纸已受控 2、DHF文件梳理 髋关节工具包子系统规范 打磨安装工具单机规范 髋关节靶标固定器及安装工具单机规范 | 1、DHF文件更新 髋关节工具包子系统规范 打磨安装工具单机规范 髋关节靶标固定器及安装工具单机规范
|  |  | 降本导入 | 10% | 1、LEO导航工作站及显示器变更发布，1.23 2、小臂开模方案评审通过，2.28 3、小臂开模首样交付，4.30，6.30 4、小臂开模变更发布，6.30，9.23 | １、小臂连杆开模测试项汇总已初步完成，暂未约会评审， 2、3个样品到货，目前尺寸测量中； | 1、小臂连杆开模关键尺寸连杆DH参数和位置度超差，全尺寸未检验 | 1.验证方案初步评审 2.关键尺寸检验已完成，不合格项供方优化中 | 1、小臂样品验证方案整理 2、CCB变更申请 | 1、无实质进展 | 完成申请单会签 | 1、到料跟踪，本周无进展，预计月底到货 | 1、新物料已到苏州； 2、FAI测试内容已经完成； 3、测试方案已经发出，搜集意见中 | 1、开模设计变更2份图纸上传受控 2、测试方案已受控 3、机械臂外壳已到上海，测试资源冲突，优先测俄罗斯项目，预计9.11号能够开始测试 | 1、机械臂装配问题，尺寸有干涉，需要修，预计下周二测试完成 | 1、机械臂设计验证测试完成 2、测试报告及风险分析已上传PLM，会签中 | 1、变更发布，9.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 兼容假体 | / | 模型骨测试，10.28 | [11 empty] | 金约应试模截骨测试，已完成2个尺寸的测试，预计周日上午完成 | 1、中安泰华的试模已到，下周安排测试 | 1、试模截骨测试 | 1、测试支持 | 1、测试支持 | / | / | / | / | / | /
|  |  | 开放平台 | / | 1、U型插片到货，8.31 2、假体模型建模，9.30 3、设计验证，10.17 | 1、需求及初步方案沟通 | 1、插片方案沟通，输出三维模型 | / |  | 需求及方案评审 | 插片设计评审，PR已下单，预计到料8.29 | 到料跟踪，预计到料8.29 实习生招聘，9.1入职 | 到料跟踪，预计到料8.29，9.1 | 1、插片已到货 2、今天会先模型骨内部测试，测试返回供应商做钝化，周日回来 3、开放假体参数提取已完成；参数化建模已开始，预计第一个参数化模型本周完成； | 返修到料来不及，本周未试用 建模输出，已交付一个型号 其他型号预计一周时间，预计9.16模型完成 提取参数还需要一周，预计9.23完成，要求9.19完成 | 1、医院试用结果反馈 2、已完成建模，及参数提取 | 图纸修改上传 | 1、新增假体建模，邦美已经完成，施乐辉、强生进行中 2、U型插片可分离方案设计评审，与供方沟通，可制造性差，需要继续优化，调整设计 3、开放平台测试，软件子系统已完成，系统测试预计今天完成 | 1、U型插片优化方案，初步方案评审，继续沟通3D打印的可行性，以及一体加工、或拆建加工方式，下周三确认加工方案 2、撑开器调研，未进行 实习生离职，已面试通过一人，流程推进中 3、开放平台截骨测试 | 1、U型插片优化方案设计评审，3D打印报价 2、测试支持 | 1、U型插片3D打印采购下单，预计11.17到料 | 1、U型插片3D打印采购到货 | / | / | 撑开器厂商咨询 | 1、撑开器厂商沟通 2、开放假体 补充强生截骨测试 | 1、撑开器方案沟通 2、U型插片及卡套设计
|  |  | 反光纸注册 | / | DHF文件更新 |  | 1、一次性反光纸国内注册规范撰写更新 | 1、一次性反光纸补料策略及订单评审 2、一次性反光纸设计规范文件已上传，质量标准邮件评审中，DBOM待侯珏更新标签后升版 | 1、一次性反光纸规范规范评审中 2、质量标准+DBOM需要前置任务完成，本周无进展 | 1、一次性反光纸规范、质量标准、DBOM文件受控，无进展 | 1、一次性反光纸规范、质量标准修改完成，已经在会签 | 1、一次性反光纸规范、质量标准 2、DBOM文件受控 | [7 empty] | 一次性反光纸委托生产评审 成品质量标准加无菌检测升版 |  | 质量标准已受控
|  |  | 市销产品售后支持 | 5% | 1、12小时响应 2、48小时临时解决方案 3、1周最终解决方案 |  | 显示器支架问题调查 |  | ／ | ／ | 上电冲击电流问题沟通 | 浪涌抑制器选型 | Oldenburg跳闸问题跟进 | 印度机械臂无法上电问题远程支持 | 上电浪涌问题测试 |  | 巴西设备问题调查 |  | 西班牙设备无法上电问题调查 |  | NDI无法连接问题协助调查 |  | 1、印度NDI失联问题 2、跳闸问题跟进 3、穿刺项目二关节抱闸问题处理 4、截骨板螺钉断裂寿命问题调查 | 1、跳闸问题跟进 M116更换C16保险丝依然跳闸 保险丝规格确认中 2、截骨板螺钉断裂寿命问题调查 无进展 | 1、跳闸问题跟进 隔离变压器测试筛选已完成，需要补测三组变压器复核测试数据。 2、截骨板螺钉断裂寿命问题调查 无进展 | 1、跳闸问题跟进 长期解决方案测试，样品下周到货 2、截骨板螺钉断裂寿命问题调查 无进展 | 1、跳闸问题跟进 样品测试 2、截骨板螺钉断裂寿命问题调查
基础业务目标 | 30% | 牙科项目支持 | 牙科项目NMPA获证 | 5% | 1、体考支持，3.15 2、获证，10.31 | EMC跟检 安规三项标准测试方法升版受控 技术要求核对 |  | 配合水木搭建测试环境 | / | 牙科海拔测试支持 | 技术要求测试支持 型检报告审核 | NDI精度摸底测试完成 | 基金测试支持
|  | 产品预研 | 无源附件降本方案验证 | 5% | 1、靶标设计降本方案，4.30 2、靶标优化详细设计，6.30
|  |  | 48V UPS电气系统研发验证 | 5% | 1、完成48V UPS及电池采购到货，2.28 2、完成UPS及电池性能测试，4.30 3、完成整机性能测试，6.30 | [18 empty] | 惠桑UPS及电池研发测试 电池放电后无法启动，问题排查中 | 惠桑UPS及电池研发测试 电池失效问题调查，供方称是由于长时间未充电导致电池失效，需进一步分析 | 1、惠桑UPS及电池研发测试 电池故障，供应商分析中 2、认证电池选型 找到一款认证比较齐全的电池，下周会进一步评估性能参数是否符合要求 | 1、惠桑UPS及电池研发测试 故障分析 2、认证电池评估
|  |  | 机械臂性能提升 | 5% | 1、工作负载分析 2、关节参数计算及选型 3、刚度优化分析 | [21 empty] | 1、关节性能参数分析 2、开发计划制定
|  |  | 线缆版多合一动力工具研 | 5% | 1、转速问题摸底测试，4.30 2、驱动器硬件优化采购到货，6.30 3、驱动器软硬件集成测试，8.31 4、动力工具硬件优化设计，9.30 5、系统组装调试，11.30 6、系统集成测试，12.31 | [16 empty] | 1、集成动力工具技术要求输出，锐进初步沟通 | / | 无进展 | 1、锐进更新技术要求，待反馈 2、博进反馈报价开发费用150-250万，同时要求一次性下单60套工具，单价2.5-3.5万，技术要求已反馈，待确认 | 锐进报价跟进 技术沟通，1.5kg供方反馈无法实现，报价未反馈 | 锐进报价跟进
职能领域内专业能力 | 20% | 畅行高企申报 | 申报资料撰写 | 10% | 1、完成申报研发资料撰写30%，2.28 2、完成申报研发资料撰写70%，3.15 3、完成申报研发资料撰写100%，3.31
|  | 基金 | 牙科基金验收准备 |  | 实验室准备，10.30 | [13 empty] | 实验室场地准备，何玉洁已协调，待设备进场 基金项目设备盘点中 | 上海设备盘点及准备已完成 | 苏州研发实验室设备准备，周一运输 | 设备盘点、标签打印及拍照 | / | / | / | / | /
|  |  | 省成果项目总结报告 |  | 完成初稿撰写，10.20 | [13 empty] | 完成技术资料撰写 | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 测试部门管理 | 技术要求测试用例管理 | 5% | 1、完成LEO及Libra技术要求测试方法细化，4.30
|  |  | 实验室管理 | 5% | 1、测试设备及工装定期维护，6.30 | [5 empty] | 实验室大件物品尺寸测量 C1实验室尺寸测量 实验室布局规划 | 小实验室已经搬空，下周完成大实验室搬迁 | 1、实验室搬迁，主要设备及工位已经到位，C1已经可以进行相关测试，标定墙还未搭建； 2、剩余物料需要盘点整理，已完成50%，预计延期至9.11完成所有物料盘点及搬迁。 | 实验室搬迁 | 实验室搬迁 | 实验室搬迁 | 报废清单 运苏州物料清单 | 1、实验室物料处置计划梳理 2、双目相机标定墙问题供方沟通 | 1、双目相机标定墙问题处理 标定问题已沟通清楚，由标准测量杆进行标定 2、激光跟踪仪测试方法输出 随动速度测试方法撰写中，预计下周二输出评审 3、双目相机及激光跟踪仪计量报价 | 1、双目相机标定墙问题处理 无进展，延期至11.5 2、激光跟踪仪测试方法输出 无进展，延期至11.5 3、双目相机及激光跟踪仪外发计量 激光跟踪仪采购流程已完成，下周送出，预计11.14完成计量 双目相机计量订单已提交 | 1、双目相机标定墙问题处理 2、激光跟踪仪测试方法输出 无进展 3、双目相机及激光跟踪仪外发计量 激光跟踪仪已外发计量，今天可以完成 4、激光跟踪仪工装设计 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 无进展 2、双目相机外发计量 已外发，下周完成计量 3、NDI计量 采购流程已完成，待预约赴厂计量 4、固定资产盘点 未开始，预计月底完成初步盘点 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 无进展 2、双目相机外发计量 已完成计量 3、NDI计量， 上海已完成计量测试，报告未输出，预计下周完成 苏州下周完成计量测试 4、固定资产盘点 上海及苏州固定资产已完成盘点，IT资产除外 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 无进展 2、服务器资产统计 已完成，机房资产确认 3、实验室及仓库整理 无进展 4、固定资产盘点 缺失物料确认中 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 2、实验室及仓库整理 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 2、实验室及仓库整理，3.31 | 1、激光跟踪仪测试方法输出 2、实验室及仓库整理，3.31
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标 | 机械实习生面试 电气工程师简历筛选，暂无合适人选 | 电气工程师简历筛选及面试

## 江洲2026
姓名：江洲 |  |  | 单元部门：畅行硬件 | 职位：畅行硬件负责人（机械、电气、测试验证）
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2026/1/4-1/9 | 2026/1/12-1/16 | 2026/1/19-1/23 | 2026/1/26-1/30 | 2026/2/2-2/6 | 2026/3/2-3/6 | 2026/3/9-3/13 | 2026/3/16-3/20 | 2026/3/23-3/27 | 2026/3/30-4/3
核心业务目标 | 40% | 产品注册 | 膝产品优化 | 3% | 1、膝截骨板优化 | 1、小截骨板优化 截骨板及垫块，到料01.20； 螺钉到料01.13，预计周五发料。 2、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 发布单任务项梳理 | 1、小截骨板优化 到料跟踪，截骨板及垫块，到料01.20； 2、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 待孙蛟反馈相关任务项完成情况 BOM进展钱敏春已反馈 | 1、小截骨板优化 已到货，周六寄苏州标定； 2、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 风险分析签字中，今天受控 BOM修改，预计1.26完成 3、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 模型检查及修改，目前还差器械盒，其他模型已初步修改完成 | 1、小截骨板优化 完成标定测试 2、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 任务项跟进 3、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 二维图纸输出 | 1、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 待上会，无进展 2、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 供应商打标方案沟通，目前反馈无法打标，还在继续沟通 3、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 完成摸底测试，可以直接替换，风险可接受 节后上会 4、升降编码器停产 新编码器选型，样品采购到货 样品装配领料，今天到货 5、电源板烧录问题 Jlink工装制作说明输出，待评审 EtherCAT接口升级问题，无进展 | 1、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 孙皎可重复反光纸原始记录更新，预计下周二变更发布 2、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 杰易得打标确认中，如果无法打标，需要对方购置新打标机，对方反馈不愿意增购，需要大江总协调 3、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 下周二CCB评审 4、升降编码器停产 摸底测试通过，变更文件准备，下周二上会 5、电源板烧录问题 Jlink工装制作说明输出评审，接头容易松动问题待沟通 EtherCAT接口升级问题，无进展 6、脚踏防滑 确认当前两款脚踏，使用脚尖踩踏，都存在滑动问题，尤其是底部橡胶垫粘上灰之后，更加容易滑动。 建议使用脚后跟踩踏，需要和医院确认是否可以接受。 另外同步和供应商沟通是否有其他解决方案。 | 1、CROB231204反光纸开模ABS材料变更 已发布 2、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 打标方案已确认符合要求 变更计划单物料处置计划确认中，预计下周完成申请计划单会签，图纸修改中，下周评审，预计3.20之前完成图纸受控，3.25完成变更发布 3、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 抱闸功能需要单独约会讨论 4、升降编码器停产 已上会，申请计划单已完成，任务项进行中，预计3.17完成发布 5、电源板烧录问题 Jlink工装制作，暂停 EtherCAT烧录功能开发，邵佩迪提交离职，任务暂停，正在补招 6、脚踏防滑 待跟进，需要与医院确认是否接受脚后跟踩踏 | 1、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 图纸初步审核反馈修改中，器械盒PDF修改中 图纸上传，延期至03.25完成受控 发布时间不变，3.25 2、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 已单独沟通变更策略，确定解抱闸及差异分析思路 已完成子系统规范评估 变更风险分析及验证项梳理中，预计3.27完成梳理 3、升降编码器停产 测试报告及风险分析已受控 发布单会签中 4、电源板烧录问题 待定 5、脚踏防滑 无进展 6、产品风险危害分析报告更新 完成文件更新，待评审确定 | 1、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 变更推进 图纸已经全部上传完成，延期至3.30日完成审批，并完成发布单签字 2、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 变更推进 完成规范评审、申请计划单、风险分析更新，今天签字 原计划发布时间3.31，至少需要延期到4.3，存在风险 3、电源板烧录问题 待定 4、脚踏防滑 待定 5、产品风险危害分析报告更新 已受控 | 1、LEO MDR/Libra MDR器械增加CE2797打标设计变更 变更发布 2、LEO海外项目机械臂变更为Libra机械臂 变更推进 3、电源板烧录问题 待定 4、脚踏防滑 待定 5、LEO 1.6软件发包验证
|  |  | 髋产品商用落地 | 10% | 1、俄罗斯注册获批，3.30 2、CE注册变更送检 3、CE测试报告 4、CE注册递交 5、CE获批 | 1、反光纸防松脱 样品已到货，敲击测试通过，敲击过程没有发生旋转 刻线及凹槽加工存在问题，需要进一步优化，预计1.12评审量产方案 2、俄罗斯毒理学 长针粗标改细标采购PR已提交 药明康德测试方法审核，测试方法相同，计算方法和俄罗斯是否有区别需要何格确认 | 1、反光纸防松脱 结构优化方案已完成评审 刻线供方DFM已完成 反光纸套筒开模评估供方预计1.19给反馈 靶标打样数量确认中，预计今天拿到数据 2、俄罗斯毒理学 长针粗标改细标采购暂停，邮寄styke样品给供方参考，进一步降低标识深度，预计1.21完成 药明康德测试结果反馈仍然不通过，已约会下午讨论 | 1、反光纸防松脱 反光纸开模评估，无进展 靶标图纸受控 报价已拿到，采购审批中，8套，2-3个月 2、俄罗斯毒理学 骨针激光功率减弱样品今天发货 髋臼锉手柄生锈位置分析，新加工二次钝化样品2月底到货 铝合金靶标订单审批中，6套，机加2-3周，蓝氧时间待确认 3、加长脚踏采购 预计1.30到货 | 1、反光纸防松脱 反光纸开模评估 靶标货期问题跟进 2、俄罗斯毒理学 问题跟进 | 1、反光纸防松脱 反光纸开模评估，有一家供方报价，暂无进展 靶标预计4.27到货（意可，单一供方），反光纸预计2.28到货 3月底研发验证可以先用之前的靶标 2、俄罗斯毒理学 无进展，以下问题待跟进，节后约会讨论： 骨针激光打标优化 靶标支架打标问题 髋臼锉钝化工艺问题 3、加长脚踏 加长脚踏到货已到货 4、Libra年度风险评估，电气变更分析 今天完成 | 1、反光纸防松脱 下周五之前反光纸返工到货 2、俄罗斯毒理学器械问题 遗留问题待推进，暂无进展 3、加长脚踏 脚踏到货，暂无后续计划， 需要确认给到谁，哪家医院需要样品试用 4、髋靶标固定夹设计 方案设计评审及结构设计已完成 出图中，预计今天完成外发报价 5、髋工具靶标打样（掰直加高） 已下单，预计到货时间3.31 6、机械臂5关节超限测试 2倍超限110s，电机烧坏，需要维修 | 1、反光纸防松脱 延期至3.15到货 量产靶标加工，预计4.30到货 2、俄罗斯毒理学器械问题 暂停 3、加长脚踏 脚踏试用 4、髋靶标固定夹设计 订单已提交，预计内部验证3.16到，科研临床3.27 5、髋工具靶标打样（掰直加高） 预计到货时间3.31，交期正常 6、机械臂5关节超限测试 温升测试 | 1、反光纸防松脱 套筒到料10个，剩余到料延迟到03.25； 靶标到货预计4.27，目前备料5套，3套俄罗斯导入，2套研发验证，数量需要重新考虑，是否需要增加备料 2、俄罗斯毒理学器械问题 暂停 3、加长脚踏 科研临床备料数量待确认 Libra项目导入待定 4、髋靶标固定夹设计 到货跟踪，预计内部验证3.163.20到，科研临床3.27 5、髋工具靶标打样（掰直加高） 到货跟踪，预计到货时间3.313.24 6、小截骨板优化 完成设计评审，采购报价，PR待提交 7、Libra软件发包测试 | 1、反光纸防松脱 反光纸返工已全部到货 靶标支架8套预计4.27到货 开模问题跟进，3.31之前约会讨论变更策略 2、俄罗斯毒理学器械问题 暂停 3、加长脚踏 备料数量已确认，返工时间3周 俄罗斯项目导入变更物料准备 4、髋靶标固定夹设计 到货跟踪，1套样品已到货，2套科研临床物料延期至3.30到料 5、髋工具靶标打样（掰直加高） 3.25已到货，标定模型今日提供 6、小截骨板优化 到料跟踪，预计4.2到货 7、Libra 1.7软件发包验证 测试用例，3.27 完成验证，3.30 | 1、反光纸防松脱 靶标支架到货跟踪 开模问题跟进 2、俄罗斯毒理学器械问题 暂停 3、加长脚踏 俄罗斯项目导入变更物料准备 4、髋靶标固定夹设计 科研样品到货跟踪 5、髋工具靶标打样（掰直加高） 标定 6、小截骨板优化 到料跟踪，预计4.2到货 7、Libra 1.7软件发包验证 测试用例，3.27 完成验证，3.30
|  |  | 单髁获证 | 5% | 1、型检报告，1.30 2、注册递交，2.28 3、注册获证，10.30 | 1、DHF文件受控 机械三份文件已发邮件评审 2、单髁型检样机记录 EMC测试过程中返工单受控 动力工具、计划软件、一次性反光纸标签返工 | 1、DHF文件受控 机械三份文件已会签 2、单髁型检 技术要求测试方法更新 安规报告审核 | 1、单髁型检 安规报告审核 | 记录梳理 | 嵌入式软件验证支持 单髁试模加工，已到货 单髁截骨验证支持 | 体考准备 | 体考准备 返工单信息确认 | 髋工具包子系统和单计规范更新 | 1、单髁子系统、规范验证文件，已发出评审 | 1、单髁子系统、规范验证文件发布
|  |  | 开放平台优化定型 | 5% | 1、U型插片方案设计定型，4.30 2、机械臂定位孔方案设计定型，4.30 | 1、U型插片机卡套 出图，PR已完成，预计01.20到料 | 1、U型插片机卡套 到货跟踪，延期至01.23到料 2、U型插片缩短方案 计算后发现存在干涉，如果想不干涉，插片和截骨板接触面只剩不到一半，是否继续？ | 1、U型插片及卡套 预计今天到货 2、U型插片缩短方案 待定 | 1、U型插片及卡套 试用 2、U型插片缩短方案 待定 | 1、U型插片及卡套 减重方案设计完成，待评审 | / | / | / | / | /
|  |  | 一次性反光纸注册 | 2% | 1、注册获批，10.30
|  |  | 新版安规获批 | 2% | 1、注册获批，3.30 | 1、108样机接地阻抗问题 苏州工厂排查问题，已临时解决 长期方案，导入俄罗斯方案（所有项目），同时增加一根地线（所有LEO项目） | / | 体考支持 | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 市销产品售后支持 | 3% | 1、12小时响应 2、48小时临时解决方案 3、1周最终解决方案 | 1、产线升降问题解决 升降编码器问题损坏，已更换，观察中 2、美国DEMO机无法启动问题 24V开关电源无输出，建议更换，当地直接采购替换 3、美国DEMO机电池故障问题协助排查 4、隔离变压器涌流跳闸问题 长期方案，增加涌流抑制器，初步验证可以解决涌流问题，计划在Libra CE项目先导入 | 1、隔离变压器涌流跳闸问题 明纬的涌流抑制器件法务在低压的情况下工作，只能用在180-264VAC情况。 在尝试新的方案，计划在2.28之前给出能够量产导入的方案 | 1、隔离变压器涌流跳闸问题 功率电阻+旁路继电器方案测试 功率电阻存在烧断风险 2、巴西案例不重合问题调查 不重合及无法导入原因调查 远程支持解决案例问题 | 1、隔离变压器涌流跳闸问题 功率电阻+旁路继电器方案测试 | 1、隔离变压器涌流跳闸问题 热敏电阻方案摸底，初步评估可行，已申请样品，今天到货，待测试 2、语言包安装问题支持，已完成 3、CT无法导入问题支持 TFS记录曾经出现未插加密狗导致无法导入的问题 对方提出可能是DICOM中患者名称加引号问题，待确认 | 1、隔离变压器涌流跳闸问题 新方案存在风险，基于当前跳闸概率，以及设备安装要求的宣贯，暂不导入优化方案。 下周输出方案总结，暂时结题。 | 1、重庆中医院、重附医设备维护支持 | 1、兰大二日志分析 2、法兰及靶标寿命问题跟进，信息搜集中 3、刻线工装小工具内部测试 | 美国规划样机蓝屏问题处理 | 美国规划样机蓝屏问题处理
基础业务目标 | 30% | 产品预研 | 机械臂性能提升 | 10% | 1、自研机械臂优化方案，1.30 2、设计定型，7.30 | 1、工作负载分析机关键器件选型 根据之前的分析结果，初步选型减速机方案 2、驱动器及编码器选型 Copley驱动器调试，作为备选方案，需要进一步测试性能 ELMO替代方案供应商沟通，无实质性进展 | 1、工作负载分析机关键器件选型 陈功无进展，刚开始接手 2、驱动器及编码器选型 Copley驱动器调试，存在绝对码盘及抱闸控制问题待解决 上位机软件使用不方便，价格与Elmo接近，无明显优势，不打算推进。 ELMO替代方案供应商沟通，图迈选了一家可以平替的驱动器，但是转接板接口需要调整，等图迈测试结果。 自研方案初步沟通，可以只调整PCBA，嵌入式软件复用图迈，只做微小改动 | 1、工作负载分析机关键器件选型 无进展 2、驱动器及编码器选型 Copley驱动器抱闸烧坏问题调查，电压不匹配，如导入，需自行设计转接板 ELMO替代方案等图迈测试结果，无进展 自研方案主控芯片及初步布局方案 | 1、机械臂方案跟进 2、驱动器及编码器选型 ELMO替代方案等图迈测试结果。 自研驱动方案PCB初步布局 | 1、机械臂方案跟进 2、驱动器及编码器选型 无进展 | 1、机械臂方案跟进 图迈评审 | 1、机械臂方案跟进 精密摆线针轮减速机调研 | 1、机械臂方案跟进 | 1、机械臂方案跟进 | 1、机械臂方案跟进
|  |  | 小型台车方案设计定型 | 8% | [5 empty] | 1、直流UPS系统方案验证 惠桑方案，电池软件Bug，待供方修复，预计3.6完成修复 TDK方案，电池充电SoC不准问题待确认，切换时间问题已找到原因，待验证，预计2.12之前完成验证 铅酸和锂电方案对比进行中，预计3.30之前进行总体方案汇报 2、液压支撑方案推进 供方沟通，需要进一步评估支撑稳定性 与田明沟通摸底测试问题，是否具备测试条件，确认中 | 1、直流UPS系统方案验证 TDK UPS测试，存在电量测不准问题，需进一步研究解决方案 惠桑方案问题，电池损坏维修中，下周到货 2、液压支撑方案推进 图迈液压晃动初步测试，结果不理想，需要进一步测试 工装已外发加工，预计3.25到货 | 1、直流UPS系统方案验证 电池本周末到货，下周测试 2、液压支撑方案推进 无进展 测试工装打样中，预计3.31到货 | 1、直流UPS系统方案验证 TDK UPS测试 惠桑方案问题解决跟进 本周无实质性进展 2、液压支撑方案推进 工装预计3.31到货 | 1、直流UPS系统方案验证 TDK UPS测试，电池电量读取问题解决。 24-48V方案初步选型完成，待样品测试 惠桑电池故障问题解决，软件问题，已更新软件 2、液压支撑方案推进 测试工装加工已到货，领料组装中，下周进行测试 | 1、直流UPS系统方案验证 TDK UPS测试，电池电量读取问题解决。 24-48V方案初步选型完成，待样品测试 惠桑电池故障问题解决，软件问题，已更新软件 2、液压支撑方案推进 测试工装加工已到货，领料组装中，下周进行测试
|  |  | 集成动力工具设计定型 | 7% | 1、设计需求沟通，1.30 2、外协合同签署，2.28 3、样品交付，4.30 4、设计定型，7.30 | 1、锐进报价 研发费用45万，进一步沟通，对于单功能主机方案，48万，带3把动力 | 1、锐进报价 低成本方案沟通，具体如下: 方案1：标准产品，加机械臂安装接口，加靶标接口，加动力线缆，对锐进来说，小改，费用低，具体报价待反馈 方案2：之前提的方案，只将电机更换成低成本电机，价格降多少不确定，等销售报价 | 锐进方案报价， 方案1：6万开发费用，不带通信 方案2：41.65万开发费用，带通信 报价及方案对比已经邮件发出。 |  | 1、技术方案确认 悬吊方案确认，计划快速打样悬吊接口，初步模拟摆位，预计3.6完成打样到货 2、合同及技术要求拟定 合同拟定中，预计2.28完成初稿 | 1、技术方案确认 悬吊接口方案，工装转接件打样，预计3.18到货 2、合同及技术要求拟定 合同初稿已完成拟定，项目进度和技术指标需要进一步确认，预计下周完成合同机技术指标拟定 | 1、技术方案确认 工具悬吊转接件到货跟踪，预计3.18到货 2、合同及技术要求拟定 技术要求拟定中，延期至下周 | 1、技术方案确认 悬吊转接件预计到货3.31 2、合同及技术要求拟定 合同初稿评审中，计划3.31前完成合同定稿 | 1、技术方案确认 转接件已到货，下周验证方案可行性 2、合同及技术要求拟定 合同及技术要求锐进沟通中，计划3.31定稿。 | 1、技术方案确认 转接件已到货，下周验证方案可行性 2、合同及技术要求拟定 合同及技术要求锐进沟通中，计划3.31定稿。
|  |  | 智能截骨工具研发样机试制 | 5% | 1、完成DEMO样机组装调试，12.30
职能领域内专业能力 | 20% | 测试部门管理 | 人员招聘 | 5% | 测试工程师招聘到岗，2.28 |  |  | 岗位JD撰写 | 人员招聘 | 无进展 | 人员招聘，无进展 | 人员招聘 | 人员招聘，无进展 | 人员招聘，方向调整，改为偏软件测试 | 人员招聘，方向调整，改为偏软件测试
|  |  | 测试能力提升 | 3% | 1、专标测试方法导入，12.30 2、标准测试方法更新维护，12.30 3、测试工装及设备更新维护，12.30 |  |  | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 | 资产盘点 苏州实验室设备转移沟通 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 铅房搬迁，要求下周完成 省成果资产盘标签更换 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 铅房搬迁已完成 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成 | 研发实验室及仓库整理，计划3.31之前完成
|  | 专利 | 核心技术专利布局 | 2% | 申请核心专利数量≥1 | 1、九院专利协助 画图沟通 | 1、九院专利协助 画图沟通 | 九院专利作图支持 | 九院专利作图支持 | 九院专利作图支持 | / | / | / | / | /
运营管控 | 10% | 畅行经营及效率 | 净亏损金额不超过【0.5】亿元 | 5% | 达成指标
|  |  | 人效≥100万 元效≥2.6 | 5% | 达成指标

## 李思平
|  |  | 单元部门：系统测试 | 职位：系统测试
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/8/11-8/15 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/29 | 2025/9/1-9/5 | 2025/9/8-9/12 | 2025/9/15-9/18 | 2025/9/22-9/26 | 2025/10/13-10/17 | 2025/10/20-10/24 | 2025/10/27-10/31 | 2025/11/3-11/7 | 2025/11/10-11/14 | 2025/11/17-11/21 | 2025/12/08-12/12 | 2025/12/08-12/19 | 2026/01/12-01/16
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 膝产品规模化商用 | 10% | 1、1.6导航软件商用发布 4.31 2、俄罗斯兼容假体注册 9.30 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 |  |  |  |  | 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 ——机械臂子系统、系统验证升版方案已受控；报告初版已审核完成，等盖章型检报告中 | 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 ——机械臂子系统、系统验证升版报告PLM会签中 ——单机、错误码验证文件撰写中 | 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 ——机械臂子系统、系统验证升版报告PLM会签中 ——单机、错误码验证文件50% | 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 ——单机、错误码验证文件邮件评审中 |  | 光学定位标记盘设计验证——方案及报告已完成60%，报告引用部分已完成核对及引用 安规注册变更文件修正——已完成 开放假体系统验证——需求获取 | 光学定位标记盘设计验证——方案及报告已完成60%，报告引用部分已完成核对及引用 开放假体系统验证——用例及计划已发出邮件评审 | 开放假体系统验证——用例及计划PLM会签中，报告预计本周发出邮件评审 开放假体精度验证——验证中，文件待升版 开放假体U型插片验证——寿命文件升版PLM会签中，单机验证待开展 1.6软件更新系统验证文件——翻译纠错中 | 开放假体精度验证——会签中；新补充白骨案例需求，预计下周验证 开放假体U型插片验证——单机验证待确认平面度、硬度测试设备后受控 1.6软件更新系统验证文件——已提交给注册 | 开放假体精度验证——白骨案例已完成、会签中 开放假体U型插片验证——已完成，会签中 导航软件1.8.1变更——方案已完成，验证中 | 导航软件1.8.1变更——方案已完成，验证中，缺强生假体 1.6软件更新系统验证文件及问题反馈——已提交给注册 | 导航软件1.8.1变更——方案已完成，验证中，缺强生假体
|  |  | 髋产品商用落地 | 10% | 1、欧美医生的合作需求定义 3.31 2、CE获证 3.31 3、迭代的开发和优化 9.30 4、海外推动商业化落地 12.31 | [5 empty] | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录 ——错误码验证初版报告？ ——手术工具待验证 Libra MDR修改文件中：手术工具寿命 | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录，上一版问题已完成，新提出问题耗时较长，待开展 ——错误码验证初版报告50% ——手术工具待验证 Libra MDR： ——系统验证文件升版已完成，PLM会签中 ——手术工具寿命文件已完成，PLM会签中 | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录，上一版问题已完成，新提出问题耗时较长，待开展 ——错误码验证初版报告邮件评审中 ——手术工具待验证 | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录，已整理完毕，部分内容需补测，计划手术工具验证完成后进行 ——手术工具验证中，目前臼杯安装转接头重复安装精度不合格，需求更改中（验证优先级后延，时间暂不确定） | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录，已整理完毕，部分内容需补测，计划手术工具验证完成后进行 ——手术工具验证中，目前臼杯安装转接头重复安装精度不合格，需求更改中（验证优先级后延，时间暂不确定） | 俄罗斯项目修改文件中： ——系统验证补充原始记录，已更新邮件评审 ——手术工具验证中，余精度及寿命测试，文件同步更新中 | 俄罗斯项目： ——手术工具验证中，余寿命测试 | 俄罗斯项目： ——手术工具验证中，余寿命测试 Libra末端支架优化验证——方案已完成，待验证 | 俄罗斯项目： ——手术工具单机验证、可靠性验证文件已完成、会签中 Libra末端支架优化验证——方案已完成，待验证 单髁 技术要求自测——方案撰写中 | Libra末端支架优化验证——方案已完成，待验证 单髁 技术要求自测——方案撰写中 | Libra末端支架优化验证——方案已完成，待验证 单髁 技术要求自测——已完成，PLM审批中 1.7系统验证——方案及计划已完成 | 单髁 技术要求自测——按反馈意见修订，已完成 | Libra末端支架优化验证——已完成 俄罗斯1.7系统验证——增量测试验证中 俄罗斯1.7错误码验证——计划撰写中 | 俄罗斯1.7系统验证——增量测试已完成，文档准备完成，等待缺陷修复 俄罗斯1.7错误码验证——计划撰写中 | 俄罗斯1.7精度案例验证——用例及计划已输出，验证中，预计下周完成文件 俄罗斯1.7错误码验证——暂缓优先单髁
|  |  | 单髁或翻修启动 | 5% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 3、手持智能工具有原型 12.31 | [19 empty] | 系统验证测试范围梳理确认，方案及测试进行中
|  |  | 牙科 | 5% | 1、通过现场体系审核 2、获得注册证 10.31 |  |  |  |  | 2、获得注册证 10.31 ——已完成低气压发补测试（含工作、存储），输出升版验证方案、及报告
职能领域内专业能力 | 20% | 产品预研 | 预研技术储备 | 15% | 1、软件平台可复用模块优化100%，10.31 2、硬件通型，统一硬件平台，产品降本≥6w，11.31
|  | 研发提效 | 鸿鹄全球云服务 | 5% | 1、Dashborad美国上线（基于至1.6版本升级），6.30 2、在线规划美国及欧洲上线（基于1.6版本升级），6.30 3、远程技术支持美国及欧洲上线，10.31（5100）
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标

## 张苏鹏
|  |  | 单元部门：子系统测试 | 职位：子系统测试
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/8/11-8/15 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/29 | 2025/9/1-9/5 | 2025/10/13-10/17 | 2025/10/13-10/17 | 2025/11/17-10/21 | 2025/12/8-12/12 | 2025/12/15-12/19 | 2025/12/22-12/26 | 2026/01/12-01/16
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 膝产品规模化商用 | 10% | 1、1.6导航软件商用发布 4.31 2、俄罗斯兼容假体注册 9.30 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31 | [8 empty] | 海外版导航1.8版本验证 海外版导航1.8版本计划、用例、报告编写 | 海外版导航1.8版本计划、用例、报告编写，补充测试记录，文件受控， | 1.libra 俄罗斯V1.7导航用例编写 2.运控版本V1.3.8.1626，随动定位初始偏差过大的缺陷验证 | 1.librV1.7 导航+运控增量测试 12.10开始，预计12.15结束 | 1. libraV1.7导航+运控增量测试完成 2.leo nmpa三版安规版本发补测试 3.libraV1.7导航全回归进行中 | 1.libra V1.7 导航、运控、手术计划软件增量测试完成， 对应报告完成，上传通道待评审 2.三版安规版本发补复测完成，报告上传PLM评审中 3.导航全回归完成二分之一
|  |  | 髋产品商用落地 | 10% | 1、欧美医生的合作需求定义 3.31 2、CE获证 3.31 3、迭代的开发和优化 9.30 4、海外推动商业化落地 12.31 |  |  |  |  | 俄罗斯注册部分 修改部分文件 补充导航髋功能验证全量测试（8.14-8.20） 补充嵌入式软件全量测试（8.20-8.25） 补充上述内容测试报告记录，更新对应报告（8.26之前完成） | 导航髋功能验证全量测试完成（8.14-8.20） 嵌入式软件全量测试进行中（8.20-8.25） 补充上述内容测试报告记录，更新对应报告（8.26之前完成） | 补充上述内容测试报告记录，更新对应报告（8.26完成）等Helen 后续反馈更改 | 1.完成运控中英文更新 2.完成导航中英文更新 3.完成嵌入式中英文更新 4.完成计划软件中英文更新
|  |  | 单髁或翻修启动 | 5% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 3、手持智能工具有原型 12.31 | [14 empty] | 单髁导航全回归进行中
|  |  | 牙科 | 5% | 1、通过现场体系审核 2、获得注册证 10.31
职能领域内专业能力 | 20% | 产品预研 | 预研技术储备 | 15% | 1、软件平台可复用模块优化100%，10.31 2、硬件通型，统一硬件平台，产品降本≥6w，11.31
|  | 研发提效 | 鸿鹄全球云服务 | 5% | 1、Dashborad美国上线（基于至1.6版本升级），6.30 2、在线规划美国及欧洲上线（基于1.6版本升级），6.30 3、远程技术支持美国及欧洲上线，10.31（5100）
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标

## 赵星宇
|  |  | 单元部门：算法 | 职位：算法工程师 50%工作量
权重（%） |  | 目标 | 关键结果 | 细分权重 （%） | 衡量标准 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展 | 更新进展
[6 empty] | 2025/3/24-3/28 | 2025/3/31-4/4 | 2025/4/7-4/11 | 2025/4/14-4/18 | 2025/8/11-8/15 | 2025/8/18-8/22 | 2025/8/25-8/29
基础业务目标 | 30% | 产品开发与优化 | 膝产品规模化商用 | 10% | 1、1.6导航软件商用发布 4.31 2、俄罗斯兼容假体注册 9.30 3、国内随动版本及新版安规变更注册 12.31
|  |  | 髋产品商用落地 | 10% | 1、欧美医生的合作需求定义 3.31 2、CE获证 3.31 3、迭代的开发和优化 9.30 4、海外推动商业化落地 12.31
|  |  | 单髁或翻修启动 | 5% | 1、启动和欧美医生启动单髁或翻修的合作，明确需求 9.30 2、明确产品的方向和开发内容 12.31 3、手持智能工具有原型 12.31
|  |  | 牙科 | 5% | 1、通过现场体系审核 2、获得注册证 10.31 | [5 empty] | 1. 牙齿分割数据集整理（87个标注好的数据） 2. 牙齿分割模型训练中（预计下周2完成）
职能领域内专业能力 | 20% | 产品预研 | 预研技术储备 | 15% | 1、软件平台可复用模块优化100%，10.31 2、硬件通型，统一硬件平台，产品降本≥6w，11.31
|  | 研发提效 | 鸿鹄全球云服务 | 5% | 1、Dashborad美国上线（基于至1.6版本升级），6.30 2、在线规划美国及欧洲上线（基于1.6版本升级），6.30 3、远程技术支持美国及欧洲上线，10.31（5100）
运营管控 | 10% | 预算管理 | 预算范围内 | 5% | 不超过项目+部门总预算
|  | 团队稳定性 | 人力指标范围内 | 5% | 1、核高人才离职率≤5% 2、不超过条线HC管控目标